## TDSheet
Приложение № / 3.1.1.1 к договору №3-ДГП от 01.06.2018 г. | [5 empty] | Калькуляция не зафиксирована
Утверждаю: | [6 empty] | Согласовано:
Руководитель проекта | [6 empty] | Директор
Филиал ООО «Брусника» в Московской области (ИНН 6671382990) |  |  | Филиал ООО "Брусника. Строительство Москва" (ИНН 7725399307)
______________ А. В. Ильиных | [6 empty] | ______________ А. А. Зоммер
Калькуляция № 3.1.1.1 от 05.02.2020 г.
Кровля. Кровельный пирог. [Кровля. Кровельный пирог. без 3 секции]
Объект: | ЖК Первый квартал, 3 очередь
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 8414211.53
|  |  |  | Аванс: | 30,00% | 2524263.46
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 2,5% | 12 мес.
[5 empty] | 0,5% | 36 мес.
|  |  |  | Начало работ: | 14.02.2020
|  |  |  | Окончание работ: | 31.05.2020
|  |  |  | Подрядчик: | ООО "Тест sastroy" (ИНН 540000000099)
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 м2 площади кровли (горизонтальная проекция): |  |  |  |  | руб/м2 | 3046.39
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2
|  |  |  | Аннулировать: | Кровельный пирог 3 очереди без 3 секции
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: Секция 1 |  |  |  | 400.8 | 2956.46 | 1184949.06
[Секция 1]
| работа и механизмы | [5 empty] | 404474
| материалы | [5 empty] | 780475.06
1 | Устройство пароизоляции (с заводом на вертикаль выше теплоизоляции). |  |  | м2 | 508.88 | 149.04 | 75841.69
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 15266.4
| материалы |  |  |  |  | 119.04 | 60575.29
|  | Пароизоляция Технониколь Бикроэласт ЭПП | 1.15 | м2 | 585.212 | 103.51 | 60575.29
2 | Устройство теплоизоляции. Горизонтальная. |  |  | м2 | 400.8 | 707.3 | 283485.84
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 68136
| материалы |  |  |  |  | 537.3 | 215349.84
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.18 | м3 | 72.144 | 2985 | 215349.84
3 | Устройство разуклонки. Керамзитовым гравием. |  |  | м2 | 400.8 | 414.08 | 165961.34
| работа и механизмы |  |  |  |  | 140 | 56112
| материалы |  |  |  |  | 274.08 | 109849.34
|  | Керамзитовый гравий фр. 20-40 | 0.168 | т | 67.3344 | 1631.4 | 109849.34
4 | Устройство основания. Армированная цементно-песчаная стяжка. |  |  | м2 | 400.8 | 457.1 | 183205.68
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 80160
| материалы |  |  |  |  | 257.1 | 103045.68
|  | Сетка стальная дорожная 150х150 мм d=2.5 мм | 1.15 | м2 | 460.92 | 24 | 11062.08
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.051 | м3 | 20.4408 | 4500 | 91983.6
5 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 146.81 | 142.19 | 20874.55
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 14681
| материалы |  |  |  |  | 42.19 | 6193.55
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.01125 | м3 | 1.6516 | 3750 | 6193.55
6 | Устройство грунтовки по горизонтальной поверхности праймером. |  |  | м2 | 400.8 | 68.17 | 27321.73
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 12024
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 15297.73
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 160.32 | 95.42 | 15297.73
7 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 1-ый слой (с заводом на вертикаль 150 мм) |  |  | м2 | 400.8 | 266.91 | 106977.93
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 40080
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 66897.93
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 460.92 | 145.14 | 66897.93
8 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 2-ой слой (с заводом на вертикаль 250 мм) |  |  | м2 | 400.8 | 331.28 | 132775.62
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 40080
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 92695.62
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 460.92 | 201.11 | 92695.62
9 | Устройство теплоизоляции. Вертикальная (парапетов, вентшахт, стен). |  |  | м2 | 83.0556 | 566.63 | 47061.61
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 14119.45
| материалы |  |  |  |  | 396.63 | 32942.16
|  | Минеральная вата (базальтовая) 131-159 кг/м3 t=80 мм Технофас | 0.08 | м3 | 3.8 | 4927.28 | 18723.66
|  | Минеральная вата (базальтовая) ППС 25 35 кг/м3 t=90 мм L=1000 мм 1000мм KNAUF НГ | 0.09 | м3 | 3.2 | 2985 | 9552
|  | Дюбель тарельчатый D=10 мм, L=110 мм, | 10.2341 | шт | 850 | 5.49 | 4666.5
10 | Устройство основания. Защита вертикальной теплоизоляции, сухая стяжка из листов ЦСП. в 1 слой. |  |  | м2 | 26.33 | 487.21 | 12828.37
| работа и механизмы |  |  |  |  | 160 | 4212.8
| материалы |  |  |  |  | 327.21 | 8615.57
|  | Асбестоцементная плита 10мм | 1.15 | м2 | 30.2795 | 226 | 6843.17
|  | Дюбель фасадный D=10мм , L=180мм | 8 | шт | 211 | 8.4 | 1772.4
11 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером. |  |  | м2 | 157.2 | 148.17 | 23292.01
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 17292
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 6000.01
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 62.88 | 95.42 | 6000.01
12 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 1-ый слой (с заводом на горизонталь 150 мм). |  |  | м2 | 147.16 | 301.91 | 44429.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 19866.6
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 24562.62
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 169.234 | 145.14 | 24562.62
13 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 2-ой слой (с заводом на горизонталь 250 мм). |  |  | м2 | 166.25 | 366.28 | 60893.47
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 22443.75
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 38449.72
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 191.1875 | 201.11 | 38449.72
| ЕП: Секция 2 |  |  |  | 452.1 | 3054.59 | 1380978.35
[Секция 2]
| работа и механизмы | [5 empty] | 457603.3
| материалы | [5 empty] | 923375.05
14 | Устройство пароизоляции (с заводом на вертикаль выше теплоизоляции). |  |  | м2 | 576.6 | 149.04 | 85934.45
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 17298
| материалы |  |  |  |  | 119.04 | 68636.45
|  | Пароизоляция Технониколь Бикроэласт ЭПП | 1.15 | м2 | 663.09 | 103.51 | 68636.45
15 | Устройство теплоизоляции. Горизонтальная. |  |  | м2 | 452.1 | 787.9 | 356207.33
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 76857
| материалы |  |  |  |  | 617.9 | 279350.33
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.207 | м3 | 93.5847 | 2985 | 279350.33
16 | Устройство разуклонки. Керамзитовым гравием. |  |  | м2 | 452.1 | 420.6 | 190153.62
| работа и механизмы |  |  |  |  | 140 | 63294
| материалы |  |  |  |  | 280.6 | 126859.62
|  | Керамзитовый гравий фр. 20-40 | 0.172 | т | 77.7612 | 1631.4 | 126859.62
17 | Устройство основания. Армированная цементно-песчаная стяжка. |  |  | м2 | 452.1 | 457.1 | 206654.91
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 90420
| материалы |  |  |  |  | 257.1 | 116234.91
|  | Сетка стальная дорожная 150х150 мм d=2.5 мм | 1.15 | м2 | 519.915 | 24 | 12477.96
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.051 | м3 | 23.0571 | 4500 | 103756.95
18 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 166.8 | 142.19 | 23716.88
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 16680
| материалы |  |  |  |  | 42.19 | 7036.88
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.01125 | м3 | 1.8765 | 3750 | 7036.88
19 | Устройство грунтовки по горизонтальной поверхности праймером. |  |  | м2 | 452.1 | 68.17 | 30818.75
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 13563
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 17255.75
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 180.84 | 95.42 | 17255.75
20 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 1-ый слой (с заводом на вертикаль 150 мм) |  |  | м2 | 452.1 | 266.91 | 120670.46
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 45210
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 75460.46
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 519.915 | 145.14 | 75460.46
21 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 2-ой слой (с заводом на вертикаль 250 мм) |  |  | м2 | 452.1 | 331.28 | 149770.11
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 45210
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 104560.11
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 519.915 | 201.11 | 104560.11
22 | Устройство теплоизоляции. Вертикальная (парапетов, вентшахт, стен). |  |  | м2 | 97.5 | 571.73 | 55743.29
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 16575
| материалы |  |  |  |  | 401.73 | 39168.29
|  | Минеральная вата (базальтовая) 131-159 кг/м3 t=80 мм Технофас | 0.08 | м3 | 4.84 | 4927.28 | 23848.04
|  | Минеральная вата (базальтовая) ППС 25 35 кг/м3 t=90 мм L=1000 мм 1000мм KNAUF НГ | 0.09 | м3 | 3.33 | 2985 | 9940.05
|  | Дюбель тарельчатый D=10 мм, L=110 мм, | 10.0513 | шт | 980 | 5.49 | 5380.2
23 | Устройство основания. Защита вертикальной теплоизоляции, сухая стяжка из листов ЦСП. в 1 слой. |  |  | м2 | 34.5 | 487.1 | 16804.95
| работа и механизмы |  |  |  |  | 160 | 5520
| материалы |  |  |  |  | 327.1 | 11284.95
|  | Асбестоцементная плита 10мм | 1.15 | м2 | 39.675 | 226 | 8966.55
|  | Дюбель фасадный D=10мм , L=180мм | 8 | шт | 276 | 8.4 | 2318.4
24 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером. |  |  | м2 | 176.9 | 148.17 | 26210.92
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 19459
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 6751.92
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 70.76 | 95.42 | 6751.92
25 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 1-ый слой (с заводом на горизонталь 150 мм). |  |  | м2 | 165.14 | 301.91 | 49857.58
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 22293.9
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 27563.68
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 189.911 | 145.14 | 27563.68
26 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 2-ой слой (с заводом на горизонталь 250 мм). |  |  | м2 | 186.84 | 366.28 | 68435.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 25223.4
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 43211.7
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 214.866 | 201.11 | 43211.7
| ЕП: Секция 4 |  |  |  | 363.6 | 3056.07 | 1111188.31
[Секция 4]
| работа и механизмы | [5 empty] | 378887.84
| материалы | [5 empty] | 732300.47
27 | Устройство пароизоляции (с заводом на вертикаль выше теплоизоляции). |  |  | м2 | 482.1 | 149.04 | 71850.5
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 14463
| материалы |  |  |  |  | 119.04 | 57387.5
|  | Пароизоляция Технониколь Бикроэласт ЭПП | 1.15 | м2 | 554.415 | 103.51 | 57387.5
28 | Устройство теплоизоляции. Горизонтальная. |  |  | м2 | 363.6 | 707.3 | 257174.28
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 61812
| материалы |  |  |  |  | 537.3 | 195362.28
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.18 | м3 | 65.448 | 2985 | 195362.28
29 | Устройство разуклонки. Керамзитовым гравием. |  |  | м2 | 363.6 | 418.97 | 152337.27
| работа и механизмы |  |  |  |  | 140 | 50904
| материалы |  |  |  |  | 278.97 | 101433.27
|  | Керамзитовый гравий фр. 20-40 | 0.171 | т | 62.1756 | 1631.4 | 101433.27
30 | Устройство основания. Армированная цементно-песчаная стяжка. |  |  | м2 | 363.6 | 457.1 | 166201.56
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 72720
| материалы |  |  |  |  | 257.1 | 93481.56
|  | Сетка стальная дорожная 150х150 мм d=2.5 мм | 1.15 | м2 | 418.14 | 24 | 10035.36
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.051 | м3 | 18.5436 | 4500 | 83446.2
31 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 147.12 | 142.19 | 20918.63
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 14712
| материалы |  |  |  |  | 42.19 | 6206.63
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.01125 | м3 | 1.6551 | 3750 | 6206.63
32 | Устройство грунтовки по горизонтальной поверхности праймером. |  |  | м2 | 363.6 | 68.17 | 24785.88
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 10908
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 13877.88
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 145.44 | 95.42 | 13877.88
33 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 1-ый слой (с заводом на вертикаль 150 мм) |  |  | м2 | 363.6 | 266.91 | 97048.84
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 36360
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 60688.84
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 418.14 | 145.14 | 60688.84
34 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 2-ой слой (с заводом на вертикаль 250 мм) |  |  | м2 | 363.6 | 331.28 | 120452.14
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 36360
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 84092.14
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 418.14 | 201.11 | 84092.14
35 | Устройство теплоизоляции. Вертикальная (парапетов, вентшахт, стен). |  |  | м2 | 95.7917 | 584.83 | 56021.75
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 16284.59
| материалы |  |  |  |  | 414.83 | 39737.16
|  | Минеральная вата (базальтовая) 131-159 кг/м3 t=80 мм Технофас | 0.08 | м3 | 5.53 | 4927.28 | 27247.86
|  | Минеральная вата (базальтовая) ППС 25 35 кг/м3 t=90 мм L=1000 мм 1000мм KNAUF НГ | 0.09 | м3 | 2.4 | 2985 | 7164
|  | Дюбель тарельчатый D=10 мм, L=110 мм, | 10.1261 | шт | 970 | 5.49 | 5325.3
36 | Устройство основания. Защита вертикальной теплоизоляции, сухая стяжка из листов ЦСП. в 1 слой. |  |  | м2 | 39.3 | 487.23 | 19148.07
| работа и механизмы |  |  |  |  | 160 | 6288
| материалы |  |  |  |  | 327.23 | 12860.07
|  | Асбестоцементная плита 10мм | 1.15 | м2 | 45.195 | 226 | 10214.07
|  | Дюбель фасадный D=10мм , L=180мм | 8 | шт | 315 | 8.4 | 2646
37 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером. |  |  | м2 | 154.2 | 148.17 | 22847.51
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 16962
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 5885.51
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 61.68 | 95.42 | 5885.51
38 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 1-ый слой (с заводом на горизонталь 150 мм). |  |  | м2 | 142.12 | 301.91 | 42907.59
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 19186.2
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 23721.39
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 163.438 | 145.14 | 23721.39
39 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 2-ой слой (с заводом на горизонталь 250 мм). |  |  | м2 | 162.43 | 366.28 | 59494.29
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 21928.05
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 37566.24
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 186.7945 | 201.11 | 37566.24
| ЕП: Секция 5 |  |  |  | 398.43 | 3021.07 | 1203685.48
[Секция 5]
| работа и механизмы | [5 empty] | 413491.47
| материалы | [5 empty] | 790194.01
40 | Устройство пароизоляции (с заводом на вертикаль выше теплоизоляции). |  |  | м2 | 520.8 | 149.04 | 77618.21
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 15624
| материалы |  |  |  |  | 119.04 | 61994.21
|  | Пароизоляция Технониколь Бикроэласт ЭПП | 1.15 | м2 | 598.92 | 103.51 | 61994.21
41 | Устройство теплоизоляции. Горизонтальная. |  |  | м2 | 398.43 | 707.3 | 281809.54
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 67733.1
| материалы |  |  |  |  | 537.3 | 214076.44
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.18 | м3 | 71.7174 | 2985 | 214076.44
42 | Устройство разуклонки. Керамзитовым гравием. |  |  | м2 | 398.43 | 409.18 | 163029.99
| работа и механизмы |  |  |  |  | 140 | 55780.2
| материалы |  |  |  |  | 269.18 | 107249.79
|  | Керамзитовый гравий фр. 20-40 | 0.165 | т | 65.7409 | 1631.4 | 107249.79
43 | Устройство основания. Армированная цементно-песчаная стяжка. |  |  | м2 | 398.43 | 457.1 | 182122.36
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 79686
| материалы |  |  |  |  | 257.1 | 102436.36
|  | Сетка стальная дорожная 150х150 мм d=2.5 мм | 1.15 | м2 | 458.1945 | 24 | 10996.67
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.051 | м3 | 20.3199 | 4500 | 91439.69
44 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 162.1 | 142.19 | 23048.59
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 16210
| материалы |  |  |  |  | 42.19 | 6838.59
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.01125 | м3 | 1.8236 | 3750 | 6838.59
45 | Устройство грунтовки по горизонтальной поверхности праймером. |  |  | м2 | 398.4 | 68.17 | 27158.13
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 11952
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 15206.13
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 159.36 | 95.42 | 15206.13
46 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 1-ый слой (с заводом на вертикаль 150 мм) |  |  | м2 | 398.4 | 266.91 | 106337.34
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 39840
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 66497.34
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 458.16 | 145.14 | 66497.34
47 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 2-ой слой (с заводом на вертикаль 250 мм) |  |  | м2 | 398.4 | 331.28 | 131980.56
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 39840
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 92140.56
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 458.16 | 201.11 | 92140.56
48 | Устройство теплоизоляции. Вертикальная (парапетов, вентшахт, стен). |  |  | м2 | 93.7222 | 564.91 | 52944.65
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 15932.77
| материалы |  |  |  |  | 394.91 | 37011.88
|  | Минеральная вата (базальтовая) 131-159 кг/м3 t=80 мм Технофас | 0.08 | м3 | 4.2 | 4927.28 | 20694.58
|  | Минеральная вата (базальтовая) ППС 25 35 кг/м3 t=90 мм L=1000 мм 1000мм KNAUF НГ | 0.09 | м3 | 3.71 | 2985 | 11074.35
|  | Дюбель тарельчатый D=10 мм, L=110 мм, | 10.1897 | шт | 955 | 5.49 | 5242.95
49 | Устройство основания. Защита вертикальной теплоизоляции, сухая стяжка из листов ЦСП. в 1 слой. |  |  | м2 | 32.91 | 487.28 | 16036.51
| работа и механизмы |  |  |  |  | 160 | 5265.6
| материалы |  |  |  |  | 327.28 | 10770.91
|  | Асбестоцементная плита 10мм | 1.15 | м2 | 37.8465 | 226 | 8553.31
|  | Дюбель фасадный D=10мм , L=180мм | 8 | шт | 264 | 8.4 | 2217.6
50 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером. |  |  | м2 | 173.33 | 148.17 | 25681.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 19066.3
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 6615.66
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 69.332 | 95.42 | 6615.66
51 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 1-ый слой (с заводом на горизонталь 150 мм). |  |  | м2 | 161.75 | 301.91 | 48834.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 21836.25
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 26997.85
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 186.0125 | 145.14 | 26997.85
52 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 2-ой слой (с заводом на горизонталь 250 мм). |  |  | м2 | 183.15 | 366.28 | 67083.54
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 24725.25
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 42358.29
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 210.6225 | 201.11 | 42358.29
| ЕП: Секция 6 |  |  |  | 449.4 | 2986.32 | 1342050.37
[Секция 6]
| работа и механизмы | [5 empty] | 456862.03
| материалы | [5 empty] | 885188.34
53 | Устройство пароизоляции (с заводом на вертикаль выше теплоизоляции). |  |  | м2 | 576.8 | 149.04 | 85964.25
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 17304
| материалы |  |  |  |  | 119.04 | 68660.25
|  | Пароизоляция Технониколь Бикроэласт ЭПП | 1.15 | м2 | 663.32 | 103.51 | 68660.25
54 | Устройство теплоизоляции. Горизонтальная. |  |  | м2 | 449.4 | 707.3 | 317860.62
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 76398
| материалы |  |  |  |  | 537.3 | 241462.62
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.18 | м3 | 80.892 | 2985 | 241462.62
55 | Устройство разуклонки. Керамзитовым гравием. |  |  | м2 | 449.4 | 420.6 | 189018
| работа и механизмы |  |  |  |  | 140 | 62916
| материалы |  |  |  |  | 280.6 | 126102
|  | Керамзитовый гравий фр. 20-40 | 0.172 | т | 77.2968 | 1631.4 | 126102
56 | Устройство основания. Армированная цементно-песчаная стяжка. |  |  | м2 | 449.4 | 457.1 | 205420.74
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 89880
| материалы |  |  |  |  | 257.1 | 115540.74
|  | Сетка стальная дорожная 150х150 мм d=2.5 мм | 1.15 | м2 | 516.81 | 24 | 12403.44
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.051 | м3 | 22.9194 | 4500 | 103137.3
57 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 165.9 | 142.19 | 23588.91
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 16590
| материалы |  |  |  |  | 42.19 | 6998.91
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.01125 | м3 | 1.8664 | 3750 | 6998.91
58 | Устройство грунтовки по горизонтальной поверхности праймером. |  |  | м2 | 449.4 | 68.17 | 30634.7
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 13482
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 17152.7
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 179.76 | 95.42 | 17152.7
59 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 1-ый слой (с заводом на вертикаль 150 мм) |  |  | м2 | 449.4 | 266.91 | 119949.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 44940
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 75009.8
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 516.81 | 145.14 | 75009.8
60 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 2-ой слой (с заводом на вертикаль 250 мм) |  |  | м2 | 449.4 | 331.28 | 148875.66
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 44940
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 103935.66
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 516.81 | 201.11 | 103935.66
61 | Устройство теплоизоляции. Вертикальная (парапетов, вентшахт, стен). |  |  | м2 | 98.9028 | 574.84 | 56852.84
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 16813.48
| материалы |  |  |  |  | 404.84 | 40039.36
|  | Минеральная вата (базальтовая) 131-159 кг/м3 t=80 мм Технофас | 0.08 | м3 | 5.05 | 4927.28 | 24882.76
|  | Минеральная вата (базальтовая) ППС 25 35 кг/м3 t=90 мм L=1000 мм 1000мм KNAUF НГ | 0.09 | м3 | 3.22 | 2985 | 9611.7
|  | Дюбель тарельчатый D=10 мм, L=110 мм, | 10.212 | шт | 1010 | 5.49 | 5544.9
62 | Устройство основания. Защита вертикальной теплоизоляции, сухая стяжка из листов ЦСП. в 1 слой. |  |  | м2 | 35.9 | 487.29 | 17493.61
| работа и механизмы |  |  |  |  | 160 | 5744
| материалы |  |  |  |  | 327.29 | 11749.61
|  | Асбестоцементная плита 10мм | 1.15 | м2 | 41.285 | 226 | 9330.41
|  | Дюбель фасадный D=10мм , L=180мм | 8 | шт | 288 | 8.4 | 2419.2
63 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером. |  |  | м2 | 179.3 | 148.17 | 26566.52
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 19723
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 6843.52
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 71.72 | 95.42 | 6843.52
64 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 1-ый слой (с заводом на горизонталь 150 мм). |  |  | м2 | 167.23 | 301.91 | 50488.58
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 22576.05
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 27912.53
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 192.3145 | 145.14 | 27912.53
65 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 2-ой слой (с заводом на горизонталь 250 мм). |  |  | м2 | 189.3 | 366.28 | 69336.14
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 25555.5
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 43780.64
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 217.695 | 201.11 | 43780.64
| ЕП: Секция 7 |  |  |  | 339.7 | 3205.75 | 1088993.5
[Секция 7]
| работа и механизмы | [5 empty] | 371261.55
| материалы | [5 empty] | 717731.95
66 | Устройство пароизоляции (с заводом на вертикаль выше теплоизоляции). |  |  | м2 | 576.8 | 149.04 | 85964.25
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 17304
| материалы |  |  |  |  | 119.04 | 68660.25
|  | Пароизоляция Технониколь Бикроэласт ЭПП | 1.15 | м2 | 663.32 | 103.51 | 68660.25
67 | Устройство теплоизоляции. Горизонтальная. |  |  | м2 | 339.7 | 707.3 | 240269.81
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 57749
| материалы |  |  |  |  | 537.3 | 182520.81
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.18 | м3 | 61.146 | 2985 | 182520.81
68 | Устройство разуклонки. Керамзитовым гравием. |  |  | м2 | 339.7 | 427.13 | 145094.84
| работа и механизмы |  |  |  |  | 140 | 47558
| материалы |  |  |  |  | 287.13 | 97536.84
|  | Керамзитовый гравий фр. 20-40 | 0.176 | т | 59.7872 | 1631.4 | 97536.84
69 | Устройство основания. Армированная цементно-песчаная стяжка. |  |  | м2 | 339.7 | 457.1 | 155276.87
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 67940
| материалы |  |  |  |  | 257.1 | 87336.87
|  | Сетка стальная дорожная 150х150 мм d=2.5 мм | 1.15 | м2 | 390.655 | 24 | 9375.72
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.051 | м3 | 17.3247 | 4500 | 77961.15
70 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 160.4 | 142.19 | 22806.88
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 16040
| материалы |  |  |  |  | 42.19 | 6766.88
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.01125 | м3 | 1.8045 | 3750 | 6766.88
71 | Устройство грунтовки по горизонтальной поверхности праймером. |  |  | м2 | 339.7 | 68.17 | 23156.67
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 10191
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 12965.67
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 135.88 | 95.42 | 12965.67
72 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 1-ый слой (с заводом на вертикаль 150 мм) |  |  | м2 | 339.7 | 266.91 | 90669.67
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 33970
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 56699.67
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 390.655 | 145.14 | 56699.67
73 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 2-ой слой (с заводом на вертикаль 250 мм) |  |  | м2 | 339.7 | 331.28 | 112534.63
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 33970
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 78564.63
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 390.655 | 201.11 | 78564.63
74 | Устройство теплоизоляции. Вертикальная (парапетов, вентшахт, стен). |  |  | м2 | 100.1944 | 580.13 | 58125.54
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 17033.05
| материалы |  |  |  |  | 410.13 | 41092.49
|  | Минеральная вата (базальтовая) 131-159 кг/м3 t=80 мм Технофас | 0.08 | м3 | 5.5 | 4927.28 | 27100.04
|  | Минеральная вата (базальтовая) ППС 25 35 кг/м3 t=90 мм L=1000 мм 1000мм KNAUF НГ | 0.09 | м3 | 2.83 | 2985 | 8447.55
|  | Дюбель тарельчатый D=10 мм, L=110 мм, | 10.0804 | шт | 1010 | 5.49 | 5544.9
75 | Устройство основания. Защита вертикальной теплоизоляции, сухая стяжка из листов ЦСП. в 1 слой. |  |  | м2 | 36.7 | 487.19 | 17879.93
| работа и механизмы |  |  |  |  | 160 | 5872
| материалы |  |  |  |  | 327.19 | 12007.93
|  | Асбестоцементная плита 10мм | 1.15 | м2 | 42.205 | 226 | 9538.33
|  | Дюбель фасадный D=10мм , L=180мм | 8 | шт | 294 | 8.4 | 2469.6
76 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером. |  |  | м2 | 169.2 | 148.17 | 25070.03
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 18612
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 6458.03
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 67.68 | 95.42 | 6458.03
77 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 1-ый слой (с заводом на горизонталь 150 мм). |  |  | м2 | 155.5 | 301.91 | 46947.16
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 20992.5
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 25954.66
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 178.825 | 145.14 | 25954.66
78 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 2-ой слой (с заводом на горизонталь 250 мм). |  |  | м2 | 178 | 366.28 | 65197.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 24030
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 41167.22
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 204.7 | 201.11 | 41167.22
| ЕП: Секция 8 |  |  |  | 358 | 3079.24 | 1102366.46
[Секция 8]
| работа и механизмы | [5 empty] | 377383.97
| материалы | [5 empty] | 724982.49
79 | Устройство пароизоляции (с заводом на вертикаль выше теплоизоляции). |  |  | м2 | 475.7 | 149.04 | 70896.66
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 14271
| материалы |  |  |  |  | 119.04 | 56625.66
|  | Пароизоляция Технониколь Бикроэласт ЭПП | 1.15 | м2 | 547.055 | 103.51 | 56625.66
80 | Устройство теплоизоляции. Горизонтальная. |  |  | м2 | 358 | 707.3 | 253213.4
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 60860
| материалы |  |  |  |  | 537.3 | 192353.4
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.18 | м3 | 64.44 | 2985 | 192353.4
81 | Устройство разуклонки. Керамзитовым гравием. |  |  | м2 | 358 | 420.6 | 150575.09
| работа и механизмы |  |  |  |  | 140 | 50120
| материалы |  |  |  |  | 280.6 | 100455.09
|  | Керамзитовый гравий фр. 20-40 | 0.172 | т | 61.576 | 1631.4 | 100455.09
82 | Устройство основания. Армированная цементно-песчаная стяжка. |  |  | м2 | 358 | 457.1 | 163641.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 71600
| материалы |  |  |  |  | 257.1 | 92041.8
|  | Сетка стальная дорожная 150х150 мм d=2.5 мм | 1.15 | м2 | 411.7 | 24 | 9880.8
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.051 | м3 | 18.258 | 4500 | 82161
83 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 152.14 | 142.19 | 21632.41
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 15214
| материалы |  |  |  |  | 42.19 | 6418.41
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.01125 | м3 | 1.7116 | 3750 | 6418.41
84 | Устройство грунтовки по горизонтальной поверхности праймером. |  |  | м2 | 358 | 68.17 | 24404.14
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 10740
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 13664.14
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 143.2 | 95.42 | 13664.14
85 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 1-ый слой (с заводом на вертикаль 150 мм) |  |  | м2 | 358 | 266.91 | 95554.14
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 35800
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 59754.14
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 411.7 | 145.14 | 59754.14
86 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 2-ой слой (с заводом на вертикаль 250 мм) |  |  | м2 | 358 | 331.28 | 118596.99
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 35800
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 82796.99
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 411.7 | 201.11 | 82796.99
87 | Устройство теплоизоляции. Вертикальная (парапетов, вентшахт, стен). |  |  | м2 | 93.7222 | 577.72 | 54145.07
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 15932.77
| материалы |  |  |  |  | 407.72 | 38212.3
|  | Минеральная вата (базальтовая) 131-159 кг/м3 t=80 мм Технофас | 0.08 | м3 | 5 | 4927.28 | 24636.4
|  | Минеральная вата (базальтовая) ППС 25 35 кг/м3 t=90 мм L=1000 мм 1000мм KNAUF НГ | 0.09 | м3 | 2.81 | 2985 | 8387.85
|  | Дюбель тарельчатый D=10 мм, L=110 мм, | 10.083 | шт | 945 | 5.49 | 5188.05
88 | Устройство основания. Защита вертикальной теплоизоляции, сухая стяжка из листов ЦСП. в 1 слой. |  |  | м2 | 35.42 | 487.25 | 17258.46
| работа и механизмы |  |  |  |  | 160 | 5667.2
| материалы |  |  |  |  | 327.25 | 11591.26
|  | Асбестоцементная плита 10мм | 1.15 | м2 | 40.733 | 226 | 9205.66
|  | Дюбель фасадный D=10мм , L=180мм | 8 | шт | 284 | 8.4 | 2385.6
89 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером. |  |  | м2 | 161.95 | 148.17 | 23995.81
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 17814.5
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 6181.31
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 64.78 | 95.42 | 6181.31
90 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 1-ый слой (с заводом на горизонталь 150 мм). |  |  | м2 | 151.4 | 301.91 | 45709.33
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 20439
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 25270.33
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 174.11 | 145.14 | 25270.33
91 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 2-ой слой (с заводом на горизонталь 250 мм). |  |  | м2 | 171.3 | 366.28 | 62743.16
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 23125.5
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 39617.66
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 196.995 | 201.11 | 39617.66
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 8414211.53
Стоимость работ | [6 empty] | 2859964.16
Стоимость материалов | [6 empty] | 5554247.37
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 8414211.53