## TDSheet
Приложение № / 3.3.2.2 к договору №3-ДГП от 01.06.2018 г. | [5 empty] | Калькуляция не зафиксирована
Утверждаю: | [6 empty] | Согласовано:
Руководитель проекта | [6 empty] | Руководитель объекта
Филиал ООО «Брусника» в Московской области (ИНН 6671382990) |  |  | Филиал ООО "Брусника. Организатор строительства" в Московской области (ИНН 6671397475)
______________ | [6 empty] | ______________
Калькуляция № 3.3.2.2 от 28.04.2020 г.
Фасад основной. Навесной.
Объект: | ЖК Первый квартал, 3 очередь
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 4262336.39
|  |  |  | Аванс: | 20,00% | 852467.28
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 2,5% | 12 мес.
[5 empty] | 0,5% | 36 мес.
|  |  |  | Начало работ: | 09.03.2020
|  |  |  | Окончание работ: | 30.11.2020
|  |  |  | Подрядчик: | ООО "Тест sastroy" (ИНН 540000000099)
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 м2 площади утепляемой поверхности здания: |  |  |  |  | руб/м2 | 8468.93
1 чел. обеспеченный бытовыми условиями: |  |  |  |  | руб/чел. | 2718.63
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: Этап №1 |  |  |  | 165.2 | 6646.42 | 1097988.59
[Вентилируемый фасад, секция 3, Оси 7-5/А]
| работа и механизмы | [5 empty] | 394712
| материалы | [5 empty] | 703276.59
1 | Монтаж подсистемы. |  |  | м2 | 110.8 | 2971.37 | 329227.47
| работа и механизмы |  |  |  |  | 550 | 60940
| материалы |  |  |  |  | 2421.37 | 268287.47
|  | Система NordFOX приведенный м2 (в комплексе) (сталь оцинк.) | 1 | м2 | 110.8 | 943.84 | 104577.47
|  | Анкер Полимерная сетчатая гильза EPS EPS 16x100 | 4 | шт | 444 | 44 | 19536
|  | Анкер Стальной распорный клиновой ERA 10/20x90Н | 4 | шт | 444 | 84 | 37296
|  | Анкер Химический клеевой EPF 410 C | 0.375 | шт | 42 | 1810 | 76020
|  | Шпилька резьбовая HARP ESЕ 10х130Н | 4 | шт | 444 | 69.5 | 30858
2 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 110.8 | 700.8 | 77648.57
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 35456
| материалы |  |  |  |  | 380.8 | 42192.57
|  | Минеральная вата (базальтовая) Isovol 110 кг/м3 t=80 мм | 0.084 | м3 | 9.3072 | 3950 | 36763.44
|  | Дюбель тарельчатый L= 135 мм, EJOT | 6.5 | шт | 721 | 7.53 | 5429.13
3 | Устройство ветрозащиты. |  |  | м2 | 110.8 | 140.18 | 15531.39
| работа и механизмы |  |  |  |  | 20 | 2216
| материалы |  |  |  |  | 120.18 | 13315.39
|  | Ветрозащита гидроизоляционная мембрана ИЗОСПАН AF | 1.15 | м2 | 127.42 | 104.5 | 13315.39
4 | Устройство облицовки. Фасад. Облицовочные кассеты. |  |  | м2 | 110.8 | 4097.85 | 454041.74
| работа и механизмы |  |  |  |  | 2100 | 232680
| материалы |  |  |  |  | 1997.85 | 221361.74
|  | Композитная панель алюминиевая Тик , ПК "Сибалюкс" SL-183 | 1.27 | м2 | 140.716 | 1506.43 | 211978.8
|  | Система NordFOX Заклепка 5,0х12 АI/А2 | 9.9549 | м2 | 1103 | 3.19 | 3518.57
|  | Герметик силиконовый бесцветный (280мл) | 0.1 | бал | 11.08 | 178 | 1972.24
|  | Прокат листовой полоса оцинк. сталь , соединительный элемент | 0.21886 | т | 24.25 | 160.5 | 3892.13
5 | Устройство облицовки. Фасад. Обшивка листами в 1 слой. Тип 1. |  |  | м2 | 54.4 | 2811.68 | 152955.39
| работа и механизмы |  |  |  |  | 600 | 32640
| материалы |  |  |  |  | 2211.68 | 120315.39
|  | Профиль стальной оцинкованный гнутый. Аквилон | 9 | мп | 489.6 | 113.52 | 55579.39
|  | Фасонный элемент стальной оцинкованный гнутый. Нащельник из оцинкованной стали , t=0,55 мм , краска полимерная | 1.1 | м2 | 59.84 | 1059.37 | 63392.7
|  | Заклепка вытяжная 4 х 8 мм Nordfox A2/A2 | 9.28 | шт | 505 | 2.66 | 1343.3
6 | Изготовление и монтаж наружных откосов окон и витражей. Тип1. |  |  | м2 | 25.65 | 2673.84 | 68584.03
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1200 | 30780
| материалы |  |  |  |  | 1473.84 | 37804.03
|  | Лист оцинкованный t=0,7 мм оц. сталь , противопожарная отсечка, ширина развертки 150 мм | 1.1 | м2 | 28.215 | 1255.51 | 35424.21
|  | Саморез по металлу D=3.5 мм , L=15 мм | 20 | шт | 514 | 4.63 | 2379.82
| ЕП: Этап №2 |  |  |  | 212.732 | 7566.2 | 1609573.76
[Вентилируемый фасад, секция 3, Оси ББ-ЖБ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 600300.2
| материалы | [5 empty] | 1009273.56
7 | Монтаж подсистемы. |  |  | м2 | 177.1 | 2962.59 | 524674.69
| работа и механизмы |  |  |  |  | 550 | 97405
| материалы |  |  |  |  | 2412.59 | 427269.69
|  | Система NordFOX приведенный м2 (в комплексе) (сталь оцинк.) | 1 | м2 | 177.1 | 943.84 | 167154.06
|  | Анкер Полимерная сетчатая гильза EPS EPS 16x100 | 4 | шт | 708.4 | 44 | 31169.6
|  | Анкер Стальной распорный клиновой ERA 10/20x90Н | 4 | шт | 708.4 | 84 | 59505.6
|  | Анкер Химический клеевой EPF 410 C | 0.375 | шт | 66.4125 | 1810 | 120206.63
|  | Шпилька резьбовая HARP ESЕ 10х130Н | 4 | шт | 708.4 | 69.5 | 49233.8
8 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 177.1 | 700.78 | 124108.34
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 56672
| материалы |  |  |  |  | 380.78 | 67436.34
|  | Минеральная вата (базальтовая) Isovol 110 кг/м3 t=80 мм | 0.084 | м3 | 14.8764 | 3950 | 58761.78
|  | Дюбель тарельчатый L= 135 мм, EJOT | 6.5 | шт | 1152 | 7.53 | 8674.56
9 | Устройство ветрозащиты. |  |  | м2 | 177.1 | 140.17 | 24824.99
| работа и механизмы |  |  |  |  | 20 | 3542
| материалы |  |  |  |  | 120.17 | 21282.99
|  | Ветрозащита гидроизоляционная мембрана ИЗОСПАН AF | 1.15 | м2 | 203.665 | 104.5 | 21282.99
10 | Устройство облицовки. Фасад. Облицовочные кассеты. |  |  | м2 | 177.1 | 4097.84 | 725727.77
| работа и механизмы |  |  |  |  | 2100 | 371910
| материалы |  |  |  |  | 1997.84 | 353817.77
|  | Композитная панель алюминиевая Тик , ПК "Сибалюкс" SL-183 | 1.27 | м2 | 224.917 | 1506.43 | 338821.72
|  | Система NordFOX Заклепка 5,0х12 АI/А2 | 9.9548 | м2 | 1763 | 3.19 | 5623.97
|  | Герметик силиконовый бесцветный (280мл) | 0.1 | бал | 17.71 | 178 | 3152.38
|  | Прокат листовой полоса оцинк. сталь , соединительный элемент | 0.21881 | т | 38.752 | 160.5 | 6219.7
11 | Устройство облицовки. Фасад. Обшивка листами в 1 слой. Тип 1. |  |  | м2 | 35.632 | 2811.7 | 100186.38
| работа и механизмы |  |  |  |  | 600 | 21379.2
| материалы |  |  |  |  | 2211.7 | 78807.18
|  | Профиль стальной оцинкованный гнутый. Аквилон | 9 | мп | 320.688 | 113.52 | 36404.5
|  | Фасонный элемент стальной оцинкованный гнутый. Нащельник из оцинкованной стали , t=0,55 мм , краска полимерная | 1.1 | м2 | 39.1952 | 1059.37 | 41522.22
|  | Заклепка вытяжная 4 х 8 мм Nordfox A2/A2 | 9.28 | шт | 331 | 2.66 | 880.46
12 | Изготовление и монтаж наружных откосов окон и витражей. Тип1. |  |  | м2 | 41.16 | 2673.75 | 110051.59
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1200 | 49392
| материалы |  |  |  |  | 1473.75 | 60659.59
|  | Лист оцинкованный t=0,7 мм оц. сталь , противопожарная отсечка, ширина развертки 150 мм | 1.1 | м2 | 45.276 | 1255.51 | 56844.47
|  | Саморез по металлу D=3.5 мм , L=15 мм | 20 | шт | 824 | 4.63 | 3815.12
| ЕП: Этап №3 |  |  |  | 80.4 | 7466.7 | 600322.6
[Вентилируемый фасад, секция 3, Оси А-В]
| работа и механизмы | [5 empty] | 227924
| материалы | [5 empty] | 372398.6
13 | Монтаж подсистемы. |  |  | м2 | 67.6 | 2981.75 | 201566.08
| работа и механизмы |  |  |  |  | 550 | 37180
| материалы |  |  |  |  | 2431.75 | 164386.08
|  | Система NordFOX приведенный м2 (в комплексе) (сталь оцинк.) | 1 | м2 | 67.6 | 943.84 | 63803.58
|  | Анкер Полимерная сетчатая гильза EPS EPS 16x100 | 4 | шт | 271 | 44 | 11924
|  | Анкер Стальной распорный клиновой ERA 10/20x90Н | 4 | шт | 271 | 84 | 22764
|  | Анкер Химический клеевой EPF 410 C | 0.375 | шт | 26 | 1810 | 47060
|  | Шпилька резьбовая HARP ESЕ 10х130Н | 4 | шт | 271 | 69.5 | 18834.5
14 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 67.6 | 700.81 | 47374.88
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 21632
| материалы |  |  |  |  | 380.81 | 25742.88
|  | Минеральная вата (базальтовая) Isovol 110 кг/м3 t=80 мм | 0.084 | м3 | 5.6784 | 3950 | 22429.68
|  | Дюбель тарельчатый L= 135 мм, EJOT | 6.5 | шт | 440 | 7.53 | 3313.2
15 | Устройство ветрозащиты. |  |  | м2 | 67.6 | 140.18 | 9475.83
| работа и механизмы |  |  |  |  | 20 | 1352
| материалы |  |  |  |  | 120.18 | 8123.83
|  | Ветрозащита гидроизоляционная мембрана ИЗОСПАН AF | 1.15 | м2 | 77.74 | 104.5 | 8123.83
16 | Устройство облицовки. Фасад. Облицовочные кассеты. |  |  | м2 | 67.6 | 4097.97 | 277022.7
| работа и механизмы |  |  |  |  | 2100 | 141960
| материалы |  |  |  |  | 1997.97 | 135062.7
|  | Композитная панель алюминиевая Тик , ПК "Сибалюкс" SL-183 | 1.27 | м2 | 85.852 | 1506.43 | 129330.03
|  | Система NordFOX Заклепка 5,0х12 АI/А2 | 9.9556 | м2 | 673 | 3.19 | 2146.87
|  | Герметик силиконовый бесцветный (280мл) | 0.10059 | бал | 6.8 | 178 | 1210.4
|  | Прокат листовой полоса оцинк. сталь , соединительный элемент | 0.21893 | т | 14.8 | 160.5 | 2375.4
17 | Устройство облицовки. Фасад. Обшивка листами в 1 слой. Тип 1. |  |  | м2 | 12.8 | 1914.91 | 24510.83
| работа и механизмы |  |  |  |  | 600 | 7680
| материалы |  |  |  |  | 1314.91 | 16830.83
|  | Профиль стальной оцинкованный гнутый. Аквилон | 1.1 | мп | 14.08 | 113.52 | 1598.36
|  | Фасонный элемент стальной оцинкованный гнутый. Нащельник из оцинкованной стали , t=0,55 мм , краска полимерная | 1.1 | м2 | 14.08 | 1059.37 | 14915.93
|  | Заклепка вытяжная 4 х 8 мм Nordfox A2/A2 | 9.28 | шт | 119 | 2.66 | 316.54
18 | Изготовление и монтаж наружных откосов окон и витражей. Тип1. |  |  | м2 | 15.1 | 2673.66 | 40372.28
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1200 | 18120
| материалы |  |  |  |  | 1473.66 | 22252.28
|  | Лист оцинкованный t=0,7 мм оц. сталь , противопожарная отсечка, ширина развертки 150 мм | 1.1 | м2 | 16.61 | 1255.51 | 20854.02
|  | Саморез по металлу D=3.5 мм , L=15 мм | 20 | шт | 302 | 4.63 | 1398.26
| ЕП: Этап №4 |  |  |  | 128.7 | 7416.1 | 954451.44
[Вентилируемый фасад, секция 3, Оси 5-7]
| работа и механизмы | [5 empty] | 354250
| материалы | [5 empty] | 600201.44
19 | Монтаж подсистемы. |  |  | м2 | 108.2 | 2970.06 | 321360.99
| работа и механизмы |  |  |  |  | 550 | 59510
| материалы |  |  |  |  | 2420.06 | 261850.99
|  | Система NordFOX приведенный м2 (в комплексе) (сталь оцинк.) | 1 | м2 | 108.2 | 943.84 | 102123.49
|  | Анкер Полимерная сетчатая гильза EPS EPS 16x100 | 4 | шт | 433 | 44 | 19052
|  | Анкер Стальной распорный клиновой ERA 10/20x90Н | 4 | шт | 433 | 84 | 36372
|  | Анкер Химический клеевой EPF 410 C | 0.375 | шт | 41 | 1810 | 74210
|  | Шпилька резьбовая HARP ESЕ 10х130Н | 4 | шт | 433 | 69.5 | 30093.5
20 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 108.2 | 700.79 | 75825.88
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 34624
| материалы |  |  |  |  | 380.79 | 41201.88
|  | Минеральная вата (базальтовая) Isovol 110 кг/м3 t=80 мм | 0.084 | м3 | 9.0888 | 3950 | 35900.76
|  | Дюбель тарельчатый L= 135 мм, EJOT | 6.5 | шт | 704 | 7.53 | 5301.12
21 | Устройство ветрозащиты. |  |  | м2 | 108.2 | 140.18 | 15166.94
| работа и механизмы |  |  |  |  | 20 | 2164
| материалы |  |  |  |  | 120.18 | 13002.94
|  | Ветрозащита гидроизоляционная мембрана ИЗОСПАН AF | 1.15 | м2 | 124.43 | 104.5 | 13002.94
22 | Устройство облицовки. Фасад. Облицовочные кассеты. |  |  | м2 | 108.2 | 4097.83 | 443385.2
| работа и механизмы |  |  |  |  | 2100 | 227220
| материалы |  |  |  |  | 1997.83 | 216165.2
|  | Композитная панель алюминиевая Тик , ПК "Сибалюкс" SL-183 | 1.27 | м2 | 137.414 | 1506.43 | 207004.57
|  | Система NordFOX Заклепка 5,0х12 АI/А2 | 9.9538 | м2 | 1077 | 3.19 | 3435.63
|  | Герметик силиконовый бесцветный (280мл) | 0.1 | бал | 10.82 | 178 | 1925.96
|  | Прокат листовой полоса оцинк. сталь , соединительный элемент | 0.21876 | т | 23.67 | 160.5 | 3799.04
23 | Устройство облицовки. Фасад. Обшивка листами в 1 слой. Тип 1. |  |  | м2 | 20.5 | 2811.77 | 57641.29
| работа и механизмы |  |  |  |  | 600 | 12300
| материалы |  |  |  |  | 2211.77 | 45341.29
|  | Профиль стальной оцинкованный гнутый. Аквилон | 9 | мп | 184.5 | 113.52 | 20944.44
|  | Фасонный элемент стальной оцинкованный гнутый. Нащельник из оцинкованной стали , t=0,55 мм , краска полимерная | 1.1 | м2 | 22.55 | 1059.37 | 23888.79
|  | Заклепка вытяжная 4 х 8 мм Nordfox A2/A2 | 9.28 | шт | 191 | 2.66 | 508.06
24 | Изготовление и монтаж наружных откосов окон и витражей. Тип1. |  |  | м2 | 15.36 | 2673.9 | 41071.14
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1200 | 18432
| материалы |  |  |  |  | 1473.9 | 22639.14
|  | Лист оцинкованный t=0,7 мм оц. сталь , противопожарная отсечка, ширина развертки 150 мм | 1.1 | м2 | 16.896 | 1255.51 | 21213.1
|  | Саморез по металлу D=3.5 мм , L=15 мм | 20 | шт | 308 | 4.63 | 1426.04
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 4262336.39
Стоимость работ | [6 empty] | 1577186.2
Стоимость материалов | [6 empty] | 2685150.19
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 4262336.39