## TDSheet
Приложение № 5.1 / 3.3.1.2 к договору №3 ДГП-В от 01.06.2018 г. | [5 empty] | Калькуляция не зафиксирована Регистрация цен калькуляции не зафиксирована Необходимо актуализировать документ Регистрация цен калькуляции
Утверждаю: | [6 empty] | Согласовано:
Руководитель проекта | [6 empty] | Руководитель объекта
Филиал ООО «Брусника» в Московской области (ИНН 6671382990) |  |  | Филиал ООО "Брусника. Организатор строительства" в Московской области (ИНН 6671397475)
______________ | [6 empty] | ______________
Калькуляция № 3.3.1.2 от 20.03.2020 г.
Фасад основной. Штукатурный. [Фасад основной.Штукатурный. Лицевой]
Объект: | ЖК Первый квартал, 3 очередь
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 21124784.51
|  |  |  | Аванс: | 20,00% | 4224956.9
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 2,5% | 12 мес.
[5 empty] | 0,5% | 36 мес.
|  |  |  | Начало работ: | 01.04.2020
|  |  |  | Окончание работ: | 31.08.2020
|  |  |  | Подрядчик: | ООО СПК "Дедал" (ИНН 6686091497)
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 м2 площади утепляемой поверхности здания: |  |  |  |  | руб/м2 | 2671.79
1 м2 приведенной площади окна по наружному обводу рамы (коробки): |  |  |  |  | руб | 18299.06
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: Этап №1 | [5 empty] | 78784.49
[Устройство деформационного шва]
| работа и механизмы | [5 empty] | 27900
| материалы | [5 empty] | 50884.49
1 | Устройство деф. шва. Межсекционный, вертикальный (снаружи). |  |  | мп | 93 | 847.15 | 78784.49
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 27900
| материалы |  |  |  |  | 547.15 | 50884.49
|  | Герметик бутил-каучук серый | 0.1 | кг | 9.3 | 139.75 | 1299.68
|  | Шовная теплоизоляция d=70 мм, Вилатерм | 1.1 | м | 102.3 | 26.7 | 2731.41
|  | Профиль ПВХ (фасадный) деформационный | 1.1 | м | 102.3 | 458 | 46853.4
| ЕП: Секция 1 |  |  |  | 42.69 | 2827.13 | 120690.05
[выходы на кровле ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 63707.1
| материалы | [5 empty] | 56982.95
2 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 42.69 | 905.74 | 38666.08
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 13660.8
| материалы |  |  |  |  | 585.74 | 25005.28
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.115 | м3 | 4.9093 | 3950 | 19391.93
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 256.14 | 11.16 | 2858.52
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 1.7076 | 156.2 | 266.73
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 278 | 8.95 | 2488.1
3 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 45.81 | 453.57 | 20778.04
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 13743
| материалы |  |  |  |  | 153.57 | 7035.04
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 54.972 | 37 | 2033.96
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 274.86 | 11.96 | 3287.33
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.29 | м | 59.0949 | 29 | 1713.75
4 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 45.81 | 414.22 | 18975.24
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 16033.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 2941.74
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 146.592 | 13.88 | 2034.7
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 13.743 | 66 | 907.04
5 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 45.81 | 248.97 | 11405.54
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 8245.8
| материалы |  |  |  |  | 68.97 | 3159.74
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.5 | кг | 22.905 | 137.95 | 3159.74
6 | Устройство защиты. Кровля. |  |  | м2 | 400.8 | 77.01 | 30865.15
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 12024
| материалы |  |  |  |  | 47.01 | 18841.15
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 440.88 | 10.4 | 4585.15
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 81 | 176 | 14256
| ЕП: Секция 1. Захватка № 1 |  |  |  | 49.77 | 2215.75 | 110277.95
[Торцевой фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 61368.9
| материалы | [5 empty] | 48909.05
7 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 49.77 | 937.32 | 46650.51
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 15926.4
| материалы |  |  |  |  | 617.32 | 30724.11
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.023 | м3 | 1.1447 | 3950 | 4521.6
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.1 | м3 | 4.977 | 3950 | 19659.15
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 298.62 | 11.16 | 3332.6
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 1.9908 | 156.2 | 310.96
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 324 | 8.95 | 2899.8
8 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 54.75 | 498.95 | 27317.73
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 16425
| материалы |  |  |  |  | 198.95 | 10892.73
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 65.7 | 37 | 2430.9
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 328.5 | 11.96 | 3928.86
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.29 | м | 70.6275 | 29 | 2048.2
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 13.14 | 48 | 630.72
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.68 | м | 37.23 | 49.8 | 1854.05
9 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 54.75 | 414.22 | 22678.33
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 19162.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 3515.83
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 175.2 | 13.88 | 2431.78
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 16.425 | 66 | 1084.05
10 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 54.75 | 248.97 | 13631.38
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 9855
| материалы |  |  |  |  | 68.97 | 3776.38
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.5 | кг | 27.375 | 137.95 | 3776.38
| ЕП: Секция 1. Захватка № 2 |  |  |  | 927.09 | 2265.21 | 2100054.87
[Уличный фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 1141579.92
| материалы | [5 empty] | 958474.95
11 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 927.09 | 972.79 | 901865.59
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 296668.8
| материалы |  |  |  |  | 652.79 | 605196.79
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.032 | м3 | 29.6669 | 3950 | 117184.18
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.1 | м3 | 92.709 | 3950 | 366200.55
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 5562.54 | 11.16 | 62077.95
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 37.0836 | 156.2 | 5792.46
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 6027 | 8.95 | 53941.65
12 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 1017.464 | 499.24 | 507962.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 305239.2
| материалы |  |  |  |  | 199.24 | 202723.6
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 1220.9568 | 37 | 45175.4
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 6104.784 | 11.96 | 73013.22
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.3 | м | 1322.7032 | 29 | 38358.39
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 244.1914 | 48 | 11721.19
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.68 | м | 691.8755 | 49.8 | 34455.4
13 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 1017.464 | 414.22 | 421449.87
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 356112.4
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 65337.47
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 3255.8848 | 13.88 | 45191.68
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 305.2392 | 66 | 20145.79
14 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 1017.464 | 261.73 | 266300.71
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 183143.52
| материалы |  |  |  |  | 81.73 | 83157.19
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 13) | 0.31 | кг | 315.4138 | 140.63 | 44356.65
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.18 | кг | 183.1435 | 137.95 | 25264.65
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Marone 12 ) | 0.0781 | кг | 79.4639 | 170.34 | 13535.89
15 | Устройство защиты. Окна. |  |  | м2 | 41.6 | 59.52 | 2475.9
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 416
| материалы |  |  |  |  | 49.52 | 2059.9
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 45.76 | 10.4 | 475.9
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 9 | 176 | 1584
| ЕП: Секция 1. Захватка № 3 | [5 empty] | 52308.24
[устойство рустов, деформационные швы, примыкания, ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 12220.3
| материалы | [5 empty] | 40087.94
16 | Устройство деф. шва. Кирпич-плита перекрытия, горизонтальный (снаружи). |  |  | мп | 361.72 | 84.17 | 30444.17
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 3617.2
| материалы |  |  |  |  | 74.17 | 26826.97
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.2 | шт | 72.344 | 337 | 24379.93
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 397.892 | 6.15 | 2447.04
17 | Теплоизоляция шва примыкания фасада к окнам и витражам. |  |  | мп | 705.12 | 8.95 | 6310.82
| работа и механизмы |  |  |  |  | 5 | 3525.6
| материалы |  |  |  |  | 3.95 | 2785.22
|  | Минеральная вата (базальтовая) 25 кг/м3 20 мм L=1000 мм b=500 мм Isovol | 0.001 | м3 | 0.70512 | 3950 | 2785.22
18 | Устройство деф. шва. Примыкания фасада к кровле. |  |  | мп | 70.35 | 168.57 | 11858.55
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 3517.5
| материалы |  |  |  |  | 118.57 | 8341.05
|  | Герметик бутил-каучук серый | 0.8 | кг | 56.28 | 139.75 | 7865.13
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 77.385 | 6.15 | 475.92
19 | Устройство рустов (комплекс работ). Фасад штукатурный. |  |  | мп | 31.2 | 118.42 | 3694.7
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 1560
| материалы |  |  |  |  | 68.42 | 2134.7
|  | Профиль ПВХ 20 мм х 20 мм фасадный руст , с сеткой | 1.1 | м | 34.32 | 62.2 | 2134.7
| ЕП: Приточные клапана. Секция 1. Этаж . | [5 empty] | 257338.8
[Секция 1. КИВ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 163966.3
| материалы | [5 empty] | 93372.5
20 | Установка приточного клапана. КИВ угловой. |  |  | шт | 65 | 2836.5 | 184372.5
[в стоимость включая оголовок, труба, переходник, воздуховод, теплошумоизоляция, решетка, соед.элемент, коронки по кирпичу и металлу.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1400 | 91000
| материалы |  |  |  |  | 1436.5 | 93372.5
|  | Стеновой вентиляционный клапан марки КИВ-125 | 1 | шт | 65 | 1385 | 90025
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.1 | шт | 6.5 | 337 | 2190.5
|  | Герметик силиконовый бесцветный | 0.1 | кг | 6.5 | 178 | 1157
21 | Алмазное бурение отверстий (с выносом мусора). Кирпич. Более Ф83мм. |  |  | м2 бурения | 6.6333 | 11000 | 72966.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 11000 | 72966.3
материалы
|  | Алмазное бурение. Отверстие (кирпич) d=130мм , L=25см | 0.10205 | м2 бурения | 65 | в цене работ
| ЕП: Секция 2. Захватка № 1 |  |  |  | 55.02 | 2769.65 | 152385.97
[Выходы на кровле ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 81401
| материалы | [5 empty] | 70984.97
22 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 55.02 | 909.64 | 50048.56
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 17606.4
| материалы |  |  |  |  | 589.64 | 32442.16
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.116 | м3 | 6.3823 | 3950 | 25210.16
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 330.12 | 11.16 | 3684.14
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 2.2008 | 156.2 | 343.76
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 358 | 8.95 | 3204.1
23 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 60.52 | 453.57 | 27450.06
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 18156
| материалы |  |  |  |  | 153.57 | 9294.06
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 72.624 | 37 | 2687.09
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 363.12 | 11.96 | 4342.92
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.29 | м | 78.0708 | 29 | 2264.05
24 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 60.52 | 414.22 | 25068.36
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 21182
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 3886.36
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 193.664 | 13.88 | 2688.06
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 18.156 | 66 | 1198.3
25 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 60.52 | 248.98 | 15067.97
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 10893.6
| материалы |  |  |  |  | 68.98 | 4174.37
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.5 | кг | 30.26 | 137.95 | 4174.37
26 | Устройство защиты. Кровля. |  |  | м2 | 452.1 | 76.87 | 34751.02
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 13563
| материалы |  |  |  |  | 46.87 | 21188.02
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 497.31 | 10.4 | 5172.02
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 91 | 176 | 16016
| ЕП: Секция 2. Захватка № 2 |  |  |  | 659.42 | 2442.82 | 1610841.68
[Уличный фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 813931
| материалы | [5 empty] | 796910.68
27 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 659.42 | 1130.79 | 745667.82
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 211014.4
| материалы |  |  |  |  | 810.79 | 534653.42
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.07 | м3 | 46.1594 | 3950 | 182329.63
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=200 мм Isovol | 0.102 | м3 | 67.2608 | 3950 | 265680.32
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 3956.52 | 11.16 | 44154.76
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 26.3768 | 156.2 | 4120.06
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 4287 | 8.95 | 38368.65
28 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 726.22 | 498.95 | 362350.37
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 217866
| материалы |  |  |  |  | 198.95 | 144484.37
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 871.464 | 37 | 32244.17
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 4357.32 | 11.96 | 52113.55
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.29 | м | 936.8238 | 29 | 27167.89
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 174.2928 | 48 | 8366.05
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.68 | м | 493.8296 | 49.8 | 24592.71
29 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 726.22 | 414.22 | 300811.95
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 254177
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 46634.95
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 2323.904 | 13.88 | 32255.79
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 217.866 | 66 | 14379.16
30 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 726.22 | 276.74 | 200977.36
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 130719.6
| материалы |  |  |  |  | 96.74 | 70257.76
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.041 | кг | 29.775 | 137.95 | 4107.46
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Marone 12 ) | 0.188 | кг | 136.5294 | 170.34 | 23256.41
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor ( Morone 0 ) | 0.42 | кг | 305.0124 | 140.63 | 42893.89
31 | Устройство защиты. Окна. |  |  | м2 | 15.4 | 67.15 | 1034.18
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 154
| материалы |  |  |  |  | 57.15 | 880.18
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 16.94 | 10.4 | 176.18
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 4 | 176 | 704
| ЕП: Секция 2. Захватка № 4 | [5 empty] | 45914.94
[устойство рустов, деформационные швы, примыкания, ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 11072.1
| материалы | [5 empty] | 34842.84
32 | Устройство деф. шва. Кирпич-плита перекрытия, горизонтальный (снаружи). |  |  | мп | 278 | 84.17 | 23397.87
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 2780
| материалы |  |  |  |  | 74.17 | 20617.87
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.2 | шт | 55.6 | 337 | 18737.2
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 305.8 | 6.15 | 1880.67
33 | Теплоизоляция шва примыкания фасада к окнам и витражам. |  |  | мп | 560.32 | 8.95 | 5014.86
| работа и механизмы |  |  |  |  | 5 | 2801.6
| материалы |  |  |  |  | 3.95 | 2213.26
|  | Минеральная вата (базальтовая) 25 кг/м3 20 мм L=1000 мм b=500 мм Isovol | 0.001 | м3 | 0.56032 | 3950 | 2213.26
34 | Устройство деф. шва. Примыкания фасада к кровле. |  |  | мп | 89.71 | 168.57 | 15121.97
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 4485.5
| материалы |  |  |  |  | 118.57 | 10636.47
|  | Герметик бутил-каучук серый | 0.8 | кг | 71.768 | 139.75 | 10029.58
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 98.681 | 6.15 | 606.89
35 | Устройство рустов (комплекс работ). Фасад штукатурный. |  |  | мп | 20.1 | 118.42 | 2380.24
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 1005
| материалы |  |  |  |  | 68.42 | 1375.24
|  | Профиль ПВХ 20 мм х 20 мм фасадный руст , с сеткой | 1.1 | м | 22.11 | 62.2 | 1375.24
| ЕП: Приточные клапана. Секция 2. Этаж . | [5 empty] | 245461.1
[Секция 2. КИВ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 156398.1
| материалы | [5 empty] | 89063
36 | Установка приточного клапана. КИВ угловой. |  |  | шт | 62 | 2836.5 | 175863
[в стоимость включая оголовок, труба, переходник, воздуховод, теплошумоизоляция, решетка, соед.элемент, коронки по кирпичу и металлу.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1400 | 86800
| материалы |  |  |  |  | 1436.5 | 89063
|  | Стеновой вентиляционный клапан марки КИВ-125 | 1 | шт | 62 | 1385 | 85870
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.1 | шт | 6.2 | 337 | 2089.4
|  | Герметик силиконовый бесцветный | 0.1 | кг | 6.2 | 178 | 1103.6
37 | Алмазное бурение отверстий (с выносом мусора). Кирпич. Более Ф83мм. |  |  | м2 бурения | 6.3271 | 11000 | 69598.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 11000 | 69598.1
материалы
|  | Алмазное бурение. Отверстие (кирпич) d=130мм , L=25см | 0.10205 | м2 бурения | 62 | в цене работ
| ЕП: Секция 3 |  |  |  | 270.6 | 2281.16 | 617281.18
[выходы на кровле ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 347084.4
| материалы | [5 empty] | 270196.78
38 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 270.6 | 909.59 | 246134.06
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 86592
| материалы |  |  |  |  | 589.59 | 159542.06
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.116 | м3 | 31.3896 | 3950 | 123988.92
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 1623.6 | 11.16 | 18119.38
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 10.824 | 156.2 | 1690.71
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 1759 | 8.95 | 15743.05
39 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 297.63 | 468.13 | 139329.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 89289
| материалы |  |  |  |  | 168.13 | 50040.53
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 357.156 | 37 | 13214.77
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 1785.78 | 11.96 | 21357.93
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 0.86 | м | 255.9618 | 29 | 7422.89
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.2 | м | 59.526 | 48 | 2857.25
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.35 | м | 104.1705 | 49.8 | 5187.69
40 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 297.63 | 414.22 | 123283.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 104170.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 19112.6
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 952.416 | 13.88 | 13219.53
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 89.289 | 66 | 5893.07
41 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 297.63 | 248.98 | 74102.43
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 53573.4
| материалы |  |  |  |  | 68.98 | 20529.03
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.5 | кг | 148.815 | 137.95 | 20529.03
42 | Устройство защиты. Кровля. |  |  | м2 | 448.65 | 76.75 | 34432.06
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 13459.5
| материалы |  |  |  |  | 46.75 | 20972.56
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 493.515 | 10.4 | 5132.56
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 90 | 176 | 15840
| ЕП: Секция 3. Захватка № 1 |  |  |  | 674.5 | 2412.76 | 1627406.15
[Дворовой фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 858536.56
| материалы | [5 empty] | 768869.59
43 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 674.5 | 1083.39 | 730748.55
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 215840
| материалы |  |  |  |  | 763.39 | 514908.55
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.04 | м3 | 26.98 | 3950 | 106571
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.12 | м3 | 80.94 | 3950 | 319713
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 4047 | 11.16 | 45164.52
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 26.98 | 156.2 | 4214.28
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 4385 | 8.95 | 39245.75
44 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 773.882 | 491.76 | 380564.21
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 232164.6
| материалы |  |  |  |  | 191.76 | 148399.61
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 928.6584 | 37 | 34360.36
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 4643.292 | 11.96 | 55533.77
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 0.75 | м | 580.4115 | 29 | 16831.93
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 185.7317 | 48 | 8915.12
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.85 | м | 657.7997 | 49.8 | 32758.43
45 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 773.882 | 414.22 | 320554.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 270858.7
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 49695.6
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 2476.4224 | 13.88 | 34372.74
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 232.1646 | 66 | 15322.86
46 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 773.882 | 249.82 | 193328.16
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 139298.76
| материалы |  |  |  |  | 69.82 | 54029.4
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 13) | 0.072 | кг | 55.7195 | 140.63 | 7835.83
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.395 | кг | 305.6834 | 137.95 | 42169.02
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor ( Basalt 14 ) | 0.033 | кг | 25.5381 | 157.59 | 4024.55
47 | Устройство защиты. Окна. |  |  | м2 | 37.45 | 59.04 | 2210.93
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 374.5
| материалы |  |  |  |  | 49.04 | 1836.43
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 41.195 | 10.4 | 428.43
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 8 | 176 | 1408
| ЕП: Секция 3. Захватка № 2 |  |  |  | 1121.12 | 2373.1 | 2660524.83
[Уличный фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 1462127.3
| материалы | [5 empty] | 1198397.53
48 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 1121.12 | 980.69 | 1099469.78
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 358758.4
| материалы |  |  |  |  | 660.69 | 740711.38
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.032 | м3 | 35.8758 | 3950 | 141709.57
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.102 | м3 | 114.3542 | 3950 | 451699.25
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 6726.72 | 11.16 | 75070.2
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 44.8448 | 156.2 | 7004.76
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 7288 | 8.95 | 65227.6
49 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 1328.41 | 498.95 | 662815.48
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 398523
| материалы |  |  |  |  | 198.95 | 264292.48
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 1594.092 | 37 | 58981.4
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 7970.46 | 11.96 | 95326.7
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.29 | м | 1713.6489 | 29 | 49695.82
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 318.8184 | 48 | 15303.28
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.68 | м | 903.3188 | 49.8 | 44985.28
50 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 1328.41 | 414.22 | 550248.68
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 464943.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 85305.18
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 4250.912 | 13.88 | 59002.66
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 398.523 | 66 | 26302.52
51 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 1328.41 | 258.57 | 343484.13
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 239113.8
| материалы |  |  |  |  | 78.57 | 104370.33
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.41 | кг | 544.6481 | 137.95 | 75134.21
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor ( Basalt 12 ) | 0.117 | кг | 155.424 | 157.59 | 24493.26
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor (Atlantis 12) | 0.01221 | кг | 16.2199 | 292.41 | 4742.86
52 | Устройство защиты. Окна. |  |  | м2 | 78.86 | 57.15 | 4506.76
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 788.6
| материалы |  |  |  |  | 47.15 | 3718.16
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 86.746 | 10.4 | 902.16
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 16 | 176 | 2816
| ЕП: Секция 3. Захватка № 3 |  |  |  | 477.744 | 2275.72 | 1087213.04
[Торцевой фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 589101.18
| материалы | [5 empty] | 498111.86
53 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 477.744 | 996.5 | 476069.72
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 152878.08
| материалы |  |  |  |  | 676.5 | 323191.64
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.018 | м3 | 8.5994 | 3950 | 33967.6
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.12 | м3 | 57.3293 | 3950 | 226450.66
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 2866.464 | 11.16 | 31989.74
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 19.1098 | 156.2 | 2984.94
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 3106 | 8.95 | 27798.7
54 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 525.52 | 498.95 | 262210.31
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 157656
| материалы |  |  |  |  | 198.95 | 104554.31
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 630.624 | 37 | 23333.09
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 3153.12 | 11.96 | 37711.32
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.29 | м | 677.9208 | 29 | 19659.7
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 126.1248 | 48 | 6053.99
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.68 | м | 357.3536 | 49.8 | 17796.21
55 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 525.52 | 414.22 | 217678.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 183932
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 33746.8
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 1681.664 | 13.88 | 23341.5
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 157.656 | 66 | 10405.3
56 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 525.52 | 249.26 | 130989.23
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 94593.6
| материалы |  |  |  |  | 69.26 | 36395.63
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 13) | 0.105 | кг | 55.1796 | 140.63 | 7759.91
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.395 | кг | 207.5804 | 137.95 | 28635.72
57 | Устройство защиты. Окна. |  |  | м2 | 4.15 | 63.85 | 264.98
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 41.5
| материалы |  |  |  |  | 53.85 | 223.48
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 4.565 | 10.4 | 47.48
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 1 | 176 | 176
| ЕП: Секция 3. Захватка № 4 | [5 empty] | 90855.18
[устойство рустов, деформационные швы, примыкания по наружному фасаду]
| работа и механизмы | [5 empty] | 22000
| материалы | [5 empty] | 68855.18
58 | Устройство деф. шва. Кирпич-плита перекрытия, горизонтальный (снаружи). |  |  | мп | 573 | 84.17 | 48226.55
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 5730
| материалы |  |  |  |  | 74.17 | 42496.55
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.2 | шт | 114.6 | 337 | 38620.2
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 630.3 | 6.15 | 3876.35
59 | Теплоизоляция шва примыкания фасада к окнам и витражам. |  |  | мп | 1211 | 8.95 | 10838.45
| работа и механизмы |  |  |  |  | 5 | 6055
| материалы |  |  |  |  | 3.95 | 4783.45
|  | Минеральная вата (базальтовая) 25 кг/м3 20 мм L=1000 мм b=500 мм Isovol | 0.001 | м3 | 1.211 | 3950 | 4783.45
60 | Устройство деф. шва. Примыкания фасада к кровле. |  |  | мп | 151.5 | 168.57 | 25537.6
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 7575
| материалы |  |  |  |  | 118.57 | 17962.6
|  | Герметик бутил-каучук серый | 0.8 | кг | 121.2 | 139.75 | 16937.7
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 166.65 | 6.15 | 1024.9
61 | Устройство рустов (комплекс работ). Фасад штукатурный. |  |  | мп | 52.8 | 118.42 | 6252.58
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 2640
| материалы |  |  |  |  | 68.42 | 3612.58
|  | Профиль ПВХ 20 мм х 20 мм фасадный руст , с сеткой | 1.1 | м | 58.08 | 62.2 | 3612.58
| ЕП: Секция 3. Захватка № 5 | [5 empty] | 47544.8
[устойство рустов, деформационные швы, примыкания по наружному фасаду]
| работа и механизмы | [5 empty] | 11092
| материалы | [5 empty] | 36452.8
62 | Устройство деф. шва. Кирпич-плита перекрытия, горизонтальный (снаружи). |  |  | мп | 309 | 84.17 | 26006.99
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 3090
| материалы |  |  |  |  | 74.17 | 22916.99
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.2 | шт | 61.8 | 337 | 20826.6
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 339.9 | 6.15 | 2090.39
63 | Теплоизоляция шва примыкания фасада к окнам и витражам. |  |  | мп | 519 | 8.95 | 4645.05
| работа и механизмы |  |  |  |  | 5 | 2595
| материалы |  |  |  |  | 3.95 | 2050.05
|  | Минеральная вата (базальтовая) 25 кг/м3 20 мм L=1000 мм b=500 мм Isovol | 0.001 | м3 | 0.519 | 3950 | 2050.05
64 | Устройство деф. шва. Примыкания фасада к кровле. |  |  | мп | 81.5 | 168.57 | 13738.05
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 4075
| материалы |  |  |  |  | 118.57 | 9663.05
|  | Герметик бутил-каучук серый | 0.8 | кг | 65.2 | 139.75 | 9111.7
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 89.65 | 6.15 | 551.35
65 | Устройство рустов (комплекс работ). Фасад штукатурный. |  |  | мп | 26.64 | 118.42 | 3154.71
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 1332
| материалы |  |  |  |  | 68.42 | 1822.71
|  | Профиль ПВХ 20 мм х 20 мм фасадный руст , с сеткой | 1.1 | м | 29.304 | 62.2 | 1822.71
| ЕП: Приточные клапана. Секция 3. Этаж 1. | [5 empty] | 154403.5
[Секция 3. КИВ со стороны двора]
| работа и механизмы | [5 empty] | 98380
| материалы | [5 empty] | 56023.5
66 | Установка приточного клапана. КИВ угловой. |  |  | шт | 39 | 2836.5 | 110623.5
[в стоимость включая оголовок, труба, переходник, воздуховод, теплошумоизоляция, решетка, соед.элемент, коронки по кирпичу и металлу.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1400 | 54600
| материалы |  |  |  |  | 1436.5 | 56023.5
|  | Стеновой вентиляционный клапан марки КИВ-125 | 1 | шт | 39 | 1385 | 54015
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.1 | шт | 3.9 | 337 | 1314.3
|  | Герметик силиконовый бесцветный | 0.1 | кг | 3.9 | 178 | 694.2
67 | Алмазное бурение отверстий (с выносом мусора). Кирпич. Более Ф83мм. |  |  | м2 бурения | 3.98 | 11000 | 43780
| работа и механизмы |  |  |  |  | 11000 | 43780
материалы
|  | Алмазное бурение. Отверстие (кирпич) d=130мм , L=25см | 0.10205 | м2 бурения | 39 | в цене работ
| ЕП: Приточные клапана. Секция 3. Этаж . | [5 empty] | 360274.1
[Секция 3. КИВ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 229552.6
| материалы | [5 empty] | 130721.5
68 | Установка приточного клапана. КИВ угловой. |  |  | шт | 91 | 2836.5 | 258121.5
[в стоимость включая оголовок, труба, переходник, воздуховод, теплошумоизоляция, решетка, соед.элемент, коронки по кирпичу и металлу.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1400 | 127400
| материалы |  |  |  |  | 1436.5 | 130721.5
|  | Стеновой вентиляционный клапан марки КИВ-125 | 1 | шт | 91 | 1385 | 126035
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.1 | шт | 9.1 | 337 | 3066.7
|  | Герметик силиконовый бесцветный | 0.1 | кг | 9.1 | 178 | 1619.8
69 | Алмазное бурение отверстий (с выносом мусора). Кирпич. Более Ф83мм. |  |  | м2 бурения | 9.2866 | 11000 | 102152.6
| работа и механизмы |  |  |  |  | 11000 | 102152.6
материалы
|  | Алмазное бурение. Отверстие (кирпич) d=130мм , L=25см | 0.10205 | м2 бурения | 91 | в цене работ
| ЕП: Секция 4 |  |  |  | 55.02 | 2368.47 | 130313.45
[Выходы на кровле ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 67007.9
| материалы | [5 empty] | 63305.55
70 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 55.02 | 905.69 | 49831.24
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 17606.4
| материалы |  |  |  |  | 585.69 | 32224.84
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.115 | м3 | 6.3273 | 3950 | 24992.84
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 330.12 | 11.16 | 3684.14
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 2.2008 | 156.2 | 343.76
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 358 | 8.95 | 3204.1
71 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 42.36 | 446.83 | 18927.72
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 12708
| материалы |  |  |  |  | 146.83 | 6219.72
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 50.832 | 37 | 1880.78
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 5 | кг | 211.8 | 11.96 | 2533.13
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.47 | м | 62.2692 | 29 | 1805.81
72 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 46.6 | 414.22 | 19302.47
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 16310
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 2992.47
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 149.12 | 13.88 | 2069.79
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 13.98 | 66 | 922.68
73 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 46.6 | 248.98 | 11602.24
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 8388
| материалы |  |  |  |  | 68.98 | 3214.24
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.5 | кг | 23.3 | 137.95 | 3214.24
74 | Устройство защиты. Кровля. |  |  | м2 | 399.85 | 76.65 | 30649.78
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 11995.5
| материалы |  |  |  |  | 46.65 | 18654.28
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 439.835 | 10.4 | 4574.28
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 80 | 176 | 14080
| ЕП: Секция 4. Захватка № 1 |  |  |  | 447.53 | 2346.3 | 1050040.84
[Уличный фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 568182.5
| материалы | [5 empty] | 481858.34
75 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 447.53 | 964.88 | 431814.59
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 143209.6
| материалы |  |  |  |  | 644.88 | 288604.99
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.05 | м3 | 22.3765 | 3950 | 88387.18
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.08 | м3 | 35.8024 | 3950 | 141419.48
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 2685.18 | 11.16 | 29966.61
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 17.9012 | 156.2 | 2796.17
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 2909 | 8.95 | 26035.55
76 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 511.83 | 497.34 | 254553.52
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 153549
| материалы |  |  |  |  | 197.34 | 101004.52
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 614.196 | 37 | 22725.25
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 3070.98 | 11.96 | 36728.92
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.2 | м | 614.196 | 29 | 17811.68
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 122.8392 | 48 | 5896.28
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.7 | м | 358.281 | 49.8 | 17842.39
77 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 511.83 | 414.22 | 212008.17
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 179140.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 32867.67
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 1637.856 | 13.88 | 22733.44
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 153.549 | 66 | 10134.23
78 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 511.83 | 294.3 | 150630.38
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 92129.4
| материалы |  |  |  |  | 114.3 | 58500.98
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.126 | кг | 64.4906 | 137.95 | 8896.48
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor ( Basalt 12 ) | 0.114 | кг | 58.3486 | 157.59 | 9195.16
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor (Atlantis 12) | 0.27 | кг | 138.1941 | 292.41 | 40409.34
79 | Устройство защиты. Окна. |  |  | м2 | 15.4 | 67.15 | 1034.18
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 154
| материалы |  |  |  |  | 57.15 | 880.18
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 16.94 | 10.4 | 176.18
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 4 | 176 | 704
| ЕП: Секция 4. Захватка № 3 | [5 empty] | 30852.2
[устойство рустов, деформационные швы, примыкания, ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 7800.85
| материалы | [5 empty] | 23051.35
80 | Устройство деф. шва. Кирпич-плита перекрытия, горизонтальный (снаружи). |  |  | мп | 171.5 | 84.17 | 14434.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 1715
| материалы |  |  |  |  | 74.17 | 12719.3
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.2 | шт | 34.3 | 337 | 11559.1
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 188.65 | 6.15 | 1160.2
81 | Теплоизоляция шва примыкания фасада к окнам и витражам. |  |  | мп | 371.97 | 8.95 | 3329.13
| работа и механизмы |  |  |  |  | 5 | 1859.85
| материалы |  |  |  |  | 3.95 | 1469.28
|  | Минеральная вата (базальтовая) 25 кг/м3 20 мм L=1000 мм b=500 мм Isovol | 0.001 | м3 | 0.37197 | 3950 | 1469.28
82 | Устройство деф. шва. Примыкания фасада к кровле. |  |  | мп | 61.42 | 168.57 | 10353.27
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 3071
| материалы |  |  |  |  | 118.57 | 7282.27
|  | Герметик бутил-каучук серый | 0.8 | кг | 49.136 | 139.75 | 6866.76
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 67.562 | 6.15 | 415.51
83 | Устройство рустов (комплекс работ). Фасад штукатурный. |  |  | мп | 23.1 | 118.42 | 2735.5
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 1155
| материалы |  |  |  |  | 68.42 | 1580.5
|  | Профиль ПВХ 20 мм х 20 мм фасадный руст , с сеткой | 1.1 | м | 25.41 | 62.2 | 1580.5
| ЕП: Приточные клапана. Секция 4. Этаж . | [5 empty] | 110853.4
[Секция 4. КИВ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 70631.4
| материалы | [5 empty] | 40222
84 | Установка приточного клапана. КИВ угловой. |  |  | шт | 28 | 2836.5 | 79422
[в стоимость включая оголовок, труба, переходник, воздуховод, теплошумоизоляция, решетка, соед.элемент, коронки по кирпичу и металлу.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1400 | 39200
| материалы |  |  |  |  | 1436.5 | 40222
|  | Стеновой вентиляционный клапан марки КИВ-125 | 1 | шт | 28 | 1385 | 38780
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.1 | шт | 2.8 | 337 | 943.6
|  | Герметик силиконовый бесцветный | 0.1 | кг | 2.8 | 178 | 498.4
85 | Алмазное бурение отверстий (с выносом мусора). Кирпич. Более Ф83мм. |  |  | м2 бурения | 2.8574 | 11000 | 31431.4
| работа и механизмы |  |  |  |  | 11000 | 31431.4
материалы
|  | Алмазное бурение. Отверстие (кирпич) d=130мм , L=25см | 0.10205 | м2 бурения | 28 | в цене работ
| ЕП: Секция 5 |  |  |  | 44.6 | 2802.37 | 124985.7
[выходы на кровле ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 67132
| материалы | [5 empty] | 57853.7
86 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 44.6 | 905.65 | 40392.13
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 14272
| материалы |  |  |  |  | 585.65 | 26120.13
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.115 | м3 | 5.129 | 3950 | 20259.55
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 267.6 | 11.16 | 2986.42
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 1.784 | 156.2 | 278.66
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 290 | 8.95 | 2595.5
87 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 49.2 | 428.85 | 21099.42
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 14760
| материалы |  |  |  |  | 128.85 | 6339.42
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 59.04 | 37 | 2184.48
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 5 | кг | 246 | 11.96 | 2942.16
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 0.85 | м | 41.82 | 29 | 1212.78
88 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 49.2 | 414.22 | 20379.43
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 17220
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 3159.43
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 157.44 | 13.88 | 2185.27
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 14.76 | 66 | 974.16
89 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 49.2 | 248.98 | 12249.57
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 8856
| материалы |  |  |  |  | 68.98 | 3393.57
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.5 | кг | 24.6 | 137.95 | 3393.57
90 | Устройство защиты. Кровля. |  |  | м2 | 400.8 | 77.01 | 30865.15
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 12024
| материалы |  |  |  |  | 47.01 | 18841.15
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 440.88 | 10.4 | 4585.15
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 81 | 176 | 14256
| ЕП: Секция 5. Захватка № 1 |  |  |  | 106.334 | 2167.26 | 230453.42
[торцевой фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 131111.98
| материалы | [5 empty] | 99341.44
91 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 106.334 | 956.02 | 101657.62
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 34026.88
| материалы |  |  |  |  | 636.02 | 67630.74
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.12774 | м3 | 13.583 | 3950 | 53652.85
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 638.004 | 11.16 | 7120.12
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 4.2534 | 156.2 | 664.37
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 692 | 8.95 | 6193.4
92 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 116.97 | 437.91 | 51222.34
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 35091
| материалы |  |  |  |  | 137.91 | 16131.34
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 140.364 | 37 | 5193.47
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 701.82 | 11.96 | 8393.77
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 0.75 | м | 87.7275 | 29 | 2544.1
93 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 116.97 | 414.22 | 48450.85
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 40939.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 7511.35
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 374.304 | 13.88 | 5195.34
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 35.091 | 66 | 2316.01
94 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 116.97 | 248.98 | 29122.61
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 21054.6
| материалы |  |  |  |  | 68.98 | 8068.01
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.5 | кг | 58.485 | 137.95 | 8068.01
| ЕП: Секция 5. Захватка № 2 |  |  |  | 742.26 | 2219.66 | 1647563.96
[Уличный фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 915601.62
| материалы | [5 empty] | 731962.34
95 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 742.26 | 933.29 | 692741.42
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 237523.2
| материалы |  |  |  |  | 613.29 | 455218.22
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.031 | м3 | 23.0101 | 3950 | 90889.74
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.091 | м3 | 67.5457 | 3950 | 266805.36
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 4453.56 | 11.16 | 49701.73
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 29.6904 | 156.2 | 4637.64
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 4825 | 8.95 | 43183.75
96 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 816.534 | 498.46 | 407006.27
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 244960.2
| материалы |  |  |  |  | 198.46 | 162046.07
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 979.8408 | 37 | 36254.11
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 4899.204 | 11.96 | 58594.48
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.29 | м | 1053.3289 | 29 | 30546.54
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 195.9682 | 48 | 9406.47
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.67 | м | 547.0778 | 49.8 | 27244.47
97 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 816.534 | 414.22 | 338221.44
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 285786.9
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 52434.54
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 2612.9088 | 13.88 | 36267.17
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 244.9602 | 66 | 16167.37
98 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 816.534 | 254.03 | 207425.28
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 146976.12
| материалы |  |  |  |  | 74.03 | 60449.16
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.395 | кг | 322.5309 | 137.95 | 44493.14
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor ( Basalt 12 ) | 0.124 | кг | 101.2502 | 157.59 | 15956.02
99 | Устройство защиты. Окна. |  |  | м2 | 35.52 | 61.08 | 2169.55
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 355.2
| материалы |  |  |  |  | 51.08 | 1814.35
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 39.072 | 10.4 | 406.35
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 8 | 176 | 1408
| ЕП: Секция 5. Захватка № 3 | [5 empty] | 59616.85
[устойство рустов, деформационные швы, примыкания, ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 14484
| материалы | [5 empty] | 45132.85
100 | Устройство деф. шва. Кирпич-плита перекрытия, горизонтальный (снаружи). |  |  | мп | 362.8 | 84.16 | 30535.06
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 3628
| материалы |  |  |  |  | 74.16 | 26907.06
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.2 | шт | 72.56 | 337 | 24452.72
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 399.08 | 6.15 | 2454.34
101 | Теплоизоляция шва примыкания фасада к окнам и витражам. |  |  | мп | 707.2 | 8.95 | 6329.44
| работа и механизмы |  |  |  |  | 5 | 3536
| материалы |  |  |  |  | 3.95 | 2793.44
|  | Минеральная вата (базальтовая) 25 кг/м3 20 мм L=1000 мм b=500 мм Isovol | 0.001 | м3 | 0.7072 | 3950 | 2793.44
102 | Устройство деф. шва. Примыкания фасада к кровле. |  |  | мп | 108 | 168.57 | 18205.02
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 5400
| материалы |  |  |  |  | 118.57 | 12805.02
|  | Герметик бутил-каучук серый | 0.8 | кг | 86.4 | 139.75 | 12074.4
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 118.8 | 6.15 | 730.62
103 | Устройство рустов (комплекс работ). Фасад штукатурный. |  |  | мп | 38.4 | 118.42 | 4547.33
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 1920
| материалы |  |  |  |  | 68.42 | 2627.33
|  | Профиль ПВХ 20 мм х 20 мм фасадный руст , с сеткой | 1.1 | м | 42.24 | 62.2 | 2627.33
| ЕП: Приточные клапана. Секция 5. Этаж . | [5 empty] | 221706.8
[Секция 5. КИВ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 141262.8
| материалы | [5 empty] | 80444
104 | Установка приточного клапана. КИВ угловой. |  |  | шт | 56 | 2836.5 | 158844
[в стоимость включая оголовок, труба, переходник, воздуховод, теплошумоизоляция, решетка, соед.элемент, коронки по кирпичу и металлу.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1400 | 78400
| материалы |  |  |  |  | 1436.5 | 80444
|  | Стеновой вентиляционный клапан марки КИВ-125 | 1 | шт | 56 | 1385 | 77560
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.1 | шт | 5.6 | 337 | 1887.2
|  | Герметик силиконовый бесцветный | 0.1 | кг | 5.6 | 178 | 996.8
105 | Алмазное бурение отверстий (с выносом мусора). Кирпич. Более Ф83мм. |  |  | м2 бурения | 5.7148 | 11000 | 62862.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 11000 | 62862.8
материалы
|  | Алмазное бурение. Отверстие (кирпич) d=130мм , L=25см | 0.10205 | м2 бурения | 56 | в цене работ
| ЕП: Секция 6 |  |  |  | 70.28 | 2614.55 | 183750.84
[Выходы на кровле ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 100219.9
| материалы | [5 empty] | 83530.94
106 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 70.28 | 905.66 | 63649.5
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 22489.6
| материалы |  |  |  |  | 585.66 | 41159.9
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.115 | м3 | 8.0822 | 3950 | 31924.69
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 421.68 | 11.16 | 4705.95
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 2.8112 | 156.2 | 439.11
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 457 | 8.95 | 4090.15
107 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 77.31 | 440.81 | 34079.02
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 23193
| материалы |  |  |  |  | 140.81 | 10886.02
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 92.772 | 37 | 3432.56
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 463.86 | 11.96 | 5547.77
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 0.85 | м | 65.7135 | 29 | 1905.69
108 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 77.31 | 414.22 | 32023.04
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 27058.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 4964.54
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 247.392 | 13.88 | 3433.8
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 23.193 | 66 | 1530.74
109 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 77.31 | 248.98 | 19248.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 13915.8
| материалы |  |  |  |  | 68.98 | 5332.46
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.5 | кг | 38.655 | 137.95 | 5332.46
110 | Устройство защиты. Кровля. |  |  | м2 | 452.1 | 76.87 | 34751.02
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 13563
| материалы |  |  |  |  | 46.87 | 21188.02
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 497.31 | 10.4 | 5172.02
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 91 | 176 | 16016
| ЕП: Секция 6. Захватка № 1 |  |  |  | 604.64 | 2336.04 | 1412464.68
[Уличный фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 782977
| материалы | [5 empty] | 629487.68
111 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 604.64 | 964.9 | 583414.37
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 193484.8
| материалы |  |  |  |  | 644.9 | 389929.57
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.05 | м3 | 30.232 | 3950 | 119416.4
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.08 | м3 | 48.3712 | 3950 | 191066.24
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 3627.84 | 11.16 | 40486.69
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 24.1856 | 156.2 | 3777.79
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 3931 | 8.95 | 35182.45
112 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 709.94 | 498.95 | 354227.41
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 212982
| материалы |  |  |  |  | 198.95 | 141245.41
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 851.928 | 37 | 31521.34
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 4259.64 | 11.96 | 50945.29
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.29 | м | 915.8226 | 29 | 26558.86
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 170.3856 | 48 | 8178.51
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.68 | м | 482.7592 | 49.8 | 24041.41
113 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 709.94 | 414.22 | 294068.51
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 248479
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 45589.51
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 2271.808 | 13.88 | 31532.7
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 212.982 | 66 | 14056.81
114 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 709.94 | 252.63 | 179355.54
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 127789.2
| материалы |  |  |  |  | 72.63 | 51566.34
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 13) | 0.293 | кг | 208.0124 | 140.63 | 29252.79
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.1314 | кг | 93.2861 | 137.95 | 12868.82
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Marone 12 ) | 0.0781 | кг | 55.4463 | 170.34 | 9444.73
115 | Устройство защиты. Окна. |  |  | м2 | 24.2 | 57.8 | 1398.85
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 242
| материалы |  |  |  |  | 47.8 | 1156.85
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 26.62 | 10.4 | 276.85
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 5 | 176 | 880
| ЕП: Секция 6. Захватка № 3 | [5 empty] | 42733.29
[Устойство рустов, деформационные швы, примыкания, ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 10484.65
| материалы | [5 empty] | 32248.64
116 | Устройство деф. шва. Кирпич-плита перекрытия, горизонтальный (снаружи). |  |  | мп | 243.25 | 84.17 | 20473.14
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 2432.5
| материалы |  |  |  |  | 74.17 | 18040.64
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.2 | шт | 48.65 | 337 | 16395.05
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 267.575 | 6.15 | 1645.59
117 | Теплоизоляция шва примыкания фасада к окнам и витражам. |  |  | мп | 463.23 | 8.95 | 4145.91
| работа и механизмы |  |  |  |  | 5 | 2316.15
| материалы |  |  |  |  | 3.95 | 1829.76
|  | Минеральная вата (базальтовая) 25 кг/м3 20 мм L=1000 мм b=500 мм Isovol | 0.001 | м3 | 0.46323 | 3950 | 1829.76
118 | Устройство деф. шва. Примыкания фасада к кровле. |  |  | мп | 90.32 | 168.56 | 15224.79
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 4516
| материалы |  |  |  |  | 118.56 | 10708.79
|  | Герметик бутил-каучук серый | 0.8 | кг | 72.256 | 139.75 | 10097.78
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 99.352 | 6.15 | 611.01
119 | Устройство рустов (комплекс работ). Фасад штукатурный. |  |  | мп | 24.4 | 118.42 | 2889.45
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 1220
| материалы |  |  |  |  | 68.42 | 1669.45
|  | Профиль ПВХ 20 мм х 20 мм фасадный руст , с сеткой | 1.1 | м | 26.84 | 62.2 | 1669.45
| ЕП: Приточные клапана. Секция 6. Этаж . | [5 empty] | 221706.8
[Секция 6. КИВ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 141262.8
| материалы | [5 empty] | 80444
120 | Установка приточного клапана. КИВ угловой. |  |  | шт | 56 | 2836.5 | 158844
[в стоимость включая оголовок, труба, переходник, воздуховод, теплошумоизоляция, решетка, соед.элемент, коронки по кирпичу и металлу.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1400 | 78400
| материалы |  |  |  |  | 1436.5 | 80444
|  | Стеновой вентиляционный клапан марки КИВ-125 | 1 | шт | 56 | 1385 | 77560
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.1 | шт | 5.6 | 337 | 1887.2
|  | Герметик силиконовый бесцветный | 0.1 | кг | 5.6 | 178 | 996.8
121 | Алмазное бурение отверстий (с выносом мусора). Кирпич. Более Ф83мм. |  |  | м2 бурения | 5.7148 | 11000 | 62862.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 11000 | 62862.8
материалы
|  | Алмазное бурение. Отверстие (кирпич) d=130мм , L=25см | 0.10205 | м2 бурения | 56 | в цене работ
| ЕП: Секция 7 |  |  |  | 42.41 | 2865.4 | 121521.75
[выходы на кровле ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 64314.7
| материалы | [5 empty] | 57207.05
122 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 42.41 | 905.7 | 38410.89
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 13571.2
| материалы |  |  |  |  | 585.7 | 24839.69
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.115 | м3 | 4.8772 | 3950 | 19264.74
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 254.46 | 11.16 | 2839.77
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 1.6964 | 156.2 | 264.98
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 276 | 8.95 | 2470.2
123 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 46.65 | 456.76 | 21307.85
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 13995
| материалы |  |  |  |  | 156.76 | 7312.85
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 55.98 | 37 | 2071.26
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 279.9 | 11.96 | 3347.6
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.4 | м | 65.31 | 29 | 1893.99
124 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 46.65 | 414.22 | 19323.18
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 16327.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 2995.68
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 149.28 | 13.88 | 2072.01
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 13.995 | 66 | 923.67
125 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 46.65 | 248.97 | 11614.68
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 8397
| материалы |  |  |  |  | 68.97 | 3217.68
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.5 | кг | 23.325 | 137.95 | 3217.68
126 | Устройство защиты. Кровля. |  |  | м2 | 400.8 | 77.01 | 30865.15
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 12024
| материалы |  |  |  |  | 47.01 | 18841.15
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 440.88 | 10.4 | 4585.15
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 81 | 176 | 14256
| ЕП: Секция 7. Захватка № 1 |  |  |  | 110.754 | 2172.27 | 240587.18
[Торцевой фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 136560.18
| материалы | [5 empty] | 104027
127 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 110.754 | 885.89 | 98115.97
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 35441.28
| материалы |  |  |  |  | 565.89 | 62674.69
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.11 | м3 | 12.1829 | 3950 | 48122.61
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 664.524 | 11.16 | 7416.09
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 4.4302 | 156.2 | 691.99
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 720 | 8.95 | 6444
128 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 121.83 | 450.96 | 54940.45
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 36549
| материалы |  |  |  |  | 150.96 | 18391.45
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 146.196 | 37 | 5409.25
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 730.98 | 11.96 | 8742.52
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.2 | м | 146.196 | 29 | 4239.68
129 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 121.83 | 414.22 | 50463.93
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 42640.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 7823.43
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 389.856 | 13.88 | 5411.2
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 36.549 | 66 | 2412.23
130 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 121.83 | 304.25 | 37066.83
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 21929.4
| материалы |  |  |  |  | 124.25 | 15137.43
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.18 | кг | 21.9294 | 137.95 | 3025.16
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor (Atlantis 12) | 0.34 | кг | 41.4222 | 292.41 | 12112.27
| ЕП: Секция 7. Захватка № 2 |  |  |  | 879.024 | 2428.36 | 2134590.66
[Уличный фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 1116971.48
| материалы | [5 empty] | 1017619.18
131 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 879.024 | 1032.04 | 907184.86
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 281287.68
| материалы |  |  |  |  | 712.04 | 625897.18
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.102 | м3 | 89.6604 | 3950 | 354158.77
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=200 мм Isovol | 0.045 | м3 | 39.5561 | 3950 | 156246.52
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 5274.144 | 11.16 | 58859.45
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 35.161 | 156.2 | 5492.14
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 5714 | 8.95 | 51140.3
132 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 1006.42 | 498.95 | 502157.29
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 301926
| материалы |  |  |  |  | 198.95 | 200231.29
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 1207.704 | 37 | 44685.05
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 6038.52 | 11.96 | 72220.7
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.29 | м | 1298.2818 | 29 | 37650.17
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 241.5408 | 48 | 11593.96
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.68 | м | 684.3656 | 49.8 | 34081.41
133 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 1006.42 | 414.22 | 416875.27
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 352247
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 64628.27
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 3220.544 | 13.88 | 44701.15
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 301.926 | 66 | 19927.12
134 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 1006.42 | 304.25 | 306203.69
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 181155.6
| материалы |  |  |  |  | 124.25 | 125048.09
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.18 | кг | 181.1556 | 137.95 | 24990.42
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor (Atlantis 12) | 0.34 | кг | 342.1828 | 292.41 | 100057.67
135 | Устройство защиты. Окна. |  |  | м2 | 35.52 | 61.08 | 2169.55
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 355.2
| материалы |  |  |  |  | 51.08 | 1814.35
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 39.072 | 10.4 | 406.35
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 8 | 176 | 1408
| ЕП: Секция 7. Захватка № 3 | [5 empty] | 56962.32
[устойство рустов, деформационные швы, примыкания, ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 13488.8
| материалы | [5 empty] | 43473.52
136 | Устройство деф. шва. Кирпич-плита перекрытия, горизонтальный (снаружи). |  |  | мп | 363.44 | 84.17 | 30588.93
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 3634.4
| материалы |  |  |  |  | 74.17 | 26954.53
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.2 | шт | 72.688 | 337 | 24495.86
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 399.784 | 6.15 | 2458.67
137 | Теплоизоляция шва примыкания фасада к окнам и витражам. |  |  | мп | 696.88 | 8.95 | 6237.08
| работа и механизмы |  |  |  |  | 5 | 3484.4
| материалы |  |  |  |  | 3.95 | 2752.68
|  | Минеральная вата (базальтовая) 25 кг/м3 20 мм L=1000 мм b=500 мм Isovol | 0.001 | м3 | 0.69688 | 3950 | 2752.68
138 | Устройство деф. шва. Примыкания фасада к кровле. |  |  | мп | 100.7 | 168.57 | 16974.5
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 5035
| материалы |  |  |  |  | 118.57 | 11939.5
|  | Герметик бутил-каучук серый | 0.8 | кг | 80.56 | 139.75 | 11258.26
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 110.77 | 6.15 | 681.24
139 | Устройство рустов (комплекс работ). Фасад штукатурный. |  |  | мп | 26.7 | 118.42 | 3161.81
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 1335
| материалы |  |  |  |  | 68.42 | 1826.81
|  | Профиль ПВХ 20 мм х 20 мм фасадный руст , с сеткой | 1.1 | м | 29.37 | 62.2 | 1826.81
| ЕП: Приточные клапана. Секция 7. Этаж . | [5 empty] | 253379.2
[Секция 7. КИВ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 161443.2
| материалы | [5 empty] | 91936
140 | Установка приточного клапана. КИВ угловой. |  |  | шт | 64 | 2836.5 | 181536
[в стоимость включая оголовок, труба, переходник, воздуховод, теплошумоизоляция, решетка, соед.элемент, коронки по кирпичу и металлу.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1400 | 89600
| материалы |  |  |  |  | 1436.5 | 91936
|  | Стеновой вентиляционный клапан марки КИВ-125 | 1 | шт | 64 | 1385 | 88640
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.1 | шт | 6.4 | 337 | 2156.8
|  | Герметик силиконовый бесцветный | 0.1 | кг | 6.4 | 178 | 1139.2
141 | Алмазное бурение отверстий (с выносом мусора). Кирпич. Более Ф83мм. |  |  | м2 бурения | 6.5312 | 11000 | 71843.2
| работа и механизмы |  |  |  |  | 11000 | 71843.2
материалы
|  | Алмазное бурение. Отверстие (кирпич) d=130мм , L=25см | 0.10205 | м2 бурения | 64 | в цене работ
| ЕП: Секция 8 |  |  |  | 51.92 | 2721.56 | 141303.61
[Выходы на кровле ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 76010.9
| материалы | [5 empty] | 65292.71
142 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 51.92 | 905.72 | 47025.12
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 16614.4
| материалы |  |  |  |  | 585.72 | 30410.72
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.115 | м3 | 5.9708 | 3950 | 23584.66
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 311.52 | 11.16 | 3476.56
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 2.0768 | 156.2 | 324.4
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 338 | 8.95 | 3025.1
143 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 57.109 | 450.96 | 25753.87
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 17132.7
| материалы |  |  |  |  | 150.96 | 8621.17
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 68.5308 | 37 | 2535.64
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 342.654 | 11.96 | 4098.14
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.2 | м | 68.5308 | 29 | 1987.39
144 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 57.11 | 414.22 | 23655.88
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 19988.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 3667.38
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 182.752 | 13.88 | 2536.6
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 17.133 | 66 | 1130.78
145 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 57.11 | 248.97 | 14218.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 10279.8
| материалы |  |  |  |  | 68.97 | 3939.16
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.5 | кг | 28.555 | 137.95 | 3939.16
146 | Устройство защиты. Кровля. |  |  | м2 | 399.85 | 76.65 | 30649.78
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 11995.5
| материалы |  |  |  |  | 46.65 | 18654.28
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 439.835 | 10.4 | 4574.28
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 80 | 176 | 14080
| ЕП: Секция 8. Захватка № 1 |  |  |  | 467.04 | 2328.36 | 1087437.13
[Уличный фасад]
| работа и механизмы | [5 empty] | 602512.9
| материалы | [5 empty] | 484924.23
147 | Теплоизоляция стен, потолка. |  |  | м2 | 467.04 | 964.89 | 450641.11
| работа и механизмы |  |  |  |  | 320 | 149452.8
| материалы |  |  |  |  | 644.89 | 301188.31
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=110 мм Isovol | 0.05 | м3 | 23.352 | 3950 | 92240.4
|  | Минеральная вата (базальтовая) 110 кг/м3 t=140 мм Isovol | 0.08 | м3 | 37.3632 | 3950 | 147584.64
|  | Клей минеральный фасадный Baumit NivoFix | 6 | кг | 2802.24 | 11.16 | 31273
|  | Грунтовка Baumit MultiPrimer | 0.04 | кг | 18.6816 | 156.2 | 2918.07
|  | Дюбель тарельчатый H5 L= 215 мм стальной распорный элемент EJOT фасадный забивной | 6.5 | шт | 3036 | 8.95 | 27172.2
148 | Устройство армирующего слоя. |  |  | м2 | 545.67 | 498.95 | 272264.23
| работа и механизмы |  |  |  |  | 300 | 163701
| материалы |  |  |  |  | 198.95 | 108563.23
|  | Сетка СП армирующая фасадная Щелочестойкая | 1.2 | м2 | 654.804 | 37 | 24227.75
|  | Клей минеральный фасадный Baumit DuoContact | 6 | кг | 3274.02 | 11.96 | 39157.28
|  | Профиль ПВХ (фасадный) Угол ПВХ , с сеткой 10 мм , t=1.5 мм | 1.29 | м | 703.9143 | 29 | 20413.51
|  | Профиль ПВХ фасадный капельник , с сеткой | 0.24 | м | 130.9608 | 48 | 6286.12
|  | Профиль ПВХ фасадный оконный примыкающий , с сеткой | 0.68 | м | 371.0556 | 49.8 | 18478.57
149 | Штукатурка. Декоративная. Фасад. |  |  | м2 | 545.67 | 414.22 | 226025.25
| работа и механизмы |  |  |  |  | 350 | 190984.5
| материалы |  |  |  |  | 64.22 | 35040.75
|  | Штукатурка декоративная фасадная Baumit Classico Special | 3.2 | кг | 1746.144 | 13.88 | 24236.48
|  | Грунтовка Baumit UniPrimer | 0.3 | кг | 163.701 | 66 | 10804.27
150 | Окраска. Фасад. |  |  | м2 | 545.67 | 251.93 | 137472.36
| работа и механизмы |  |  |  |  | 180 | 98220.6
| материалы |  |  |  |  | 71.93 | 39251.76
|  | Краска фасадная Baumit SilikatColor ( Basalt 18 ) | 0.305 | кг | 166.4293 | 137.95 | 22958.93
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor ( Basalt 12 ) | 0.098 | кг | 53.4757 | 157.59 | 8427.23
|  | Краска фасадная силикатная, Baumit SilikatColor ( Morone 0 ) | 0.1025 | кг | 55.9312 | 140.63 | 7865.6
151 | Устройство защиты. Окна. |  |  | м2 | 15.4 | 67.15 | 1034.18
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 154
| материалы |  |  |  |  | 57.15 | 880.18
|  | Пленка ПЭ 150 мкм (ПВХ) | 1.1 | м2 | 16.94 | 10.4 | 176.18
|  | Скотч малярный 50мм х 50м | 0.2 | рул | 4 | 176 | 704
| ЕП: Секция 8. Захватка № 3 | [5 empty] | 36119.46
[Устойство рустов, деформационные швы, примыкания, ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 9554.2
| материалы | [5 empty] | 26565.26
152 | Устройство деф. шва. Кирпич-плита перекрытия, горизонтальный (снаружи). |  |  | мп | 194.95 | 84.17 | 16407.97
| работа и механизмы |  |  |  |  | 10 | 1949.5
| материалы |  |  |  |  | 74.17 | 14458.47
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.2 | шт | 38.99 | 337 | 13139.63
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 214.445 | 6.15 | 1318.84
153 | Теплоизоляция шва примыкания фасада к окнам и витражам. |  |  | мп | 536.44 | 8.95 | 4801.14
| работа и механизмы |  |  |  |  | 5 | 2682.2
| материалы |  |  |  |  | 3.95 | 2118.94
|  | Минеральная вата (базальтовая) 25 кг/м3 20 мм L=1000 мм b=500 мм Isovol | 0.001 | м3 | 0.53644 | 3950 | 2118.94
154 | Устройство деф. шва. Примыкания фасада к кровле. |  |  | мп | 64.85 | 168.56 | 10931.44
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 3242.5
| материалы |  |  |  |  | 118.56 | 7688.94
|  | Герметик бутил-каучук серый | 0.8 | кг | 51.88 | 139.75 | 7250.23
|  | Шовная теплоизоляция d=30 мм, Порилекс НПЭ Серый 30х3 | 1.1 | м | 71.335 | 6.15 | 438.71
155 | Устройство рустов (комплекс работ). Фасад штукатурный. |  |  | мп | 33.6 | 118.42 | 3978.91
| работа и механизмы |  |  |  |  | 50 | 1680
| материалы |  |  |  |  | 68.42 | 2298.91
|  | Профиль ПВХ 20 мм х 20 мм фасадный руст , с сеткой | 1.1 | м | 36.96 | 62.2 | 2298.91
| ЕП: Приточные клапана. Секция 8. Этаж . | [5 empty] | 166280.1
[Секция 8. КИВ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 105947.1
| материалы | [5 empty] | 60333
156 | Установка приточного клапана. КИВ угловой. |  |  | шт | 42 | 2836.5 | 119133
[в стоимость включая оголовок, труба, переходник, воздуховод, теплошумоизоляция, решетка, соед.элемент, коронки по кирпичу и металлу.]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 1400 | 58800
| материалы |  |  |  |  | 1436.5 | 60333
|  | Стеновой вентиляционный клапан марки КИВ-125 | 1 | шт | 42 | 1385 | 58170
|  | Пена монтажная полиуретановая проф. 750 мл всесезонная Penosil | 0.1 | шт | 4.2 | 337 | 1415.4
|  | Герметик силиконовый бесцветный | 0.1 | кг | 4.2 | 178 | 747.6
157 | Алмазное бурение отверстий (с выносом мусора). Кирпич. Более Ф83мм. |  |  | м2 бурения | 4.2861 | 11000 | 47147.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 11000 | 47147.1
материалы
|  | Алмазное бурение. Отверстие (кирпич) d=130мм , L=25см | 0.10205 | м2 бурения | 42 | в цене работ
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 21124784.51
Стоимость работ | [6 empty] | 11456381.62
Стоимость материалов | [6 empty] | 9668402.89
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 21124784.51